## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۶ | ۲,۸۶۲ | ۴,۷۸۵ | ۸,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۱
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۹,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۶ | ۹,۸۷۴ | ۹,۱۴۶ | ۸۴,۰۵۹ | ۲,۵۱۹ | ۱۵۸,۸۶۰,۵۹۶ | ۹۰,۶۸۷
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱۰,۴۳۸ | ۲۲۰ | ۴۹۲,۰۵۴,۷۹۴ | ۲۱,۵۵۳ | ۱,۹۰۳ | ۲,۳۳۶ | ۴۲,۷۹۱ | ۱,۱۰۳ | ۳۰۸,۵۶۳,۹۱۶ | ۶۱,۲۶۲
جمع |  |  |  | ۲۴,۶۰۴ | ۲۲۰ | ۴۹۲,۰۵۴,۷۹۴ | ۳۵,۴۸۵ | ۱۴,۶۳۹ | ۱۶,۲۶۷ | ۱۳۵,۴۳۴ | ۳,۶۲۲ | ۴۶۷,۴۲۴,۵۱۲ | ۱۶۱,۵۲۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۵,۹۹۳ | ۱۷ | ۱۴۹,۳۷۹ | ۱,۱۴۲,۲۹۱ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۲۲۰ | ۸,۴۹۶ | ۱۸ | ۱۵۳,۵۵۹ | ۱,۱۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۹۴ | ۶۹۴,۲۸۹ | ۱۷۶,۸۰۷ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۷۰۴,۹۱۸ | ۱۶۶,۱۷۸ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۵ | ۲۰ | ۶۴,۲۹۵ | ۸۷۷,۳۷۷ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۷۶,۰۷۶ | ۸۶۵,۵۹۶ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۹۰ | ۱۲۸,۱۰۳ | ۱۴,۹۶۵ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۱۳۰,۰۸۵ | ۱۲,۹۸۳ | ۱۴۳,۰۶۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۳۶,۰۶۶ | ۲,۲۱۱,۴۴۰ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۲۲۰ | ۸,۴۹۶ |  | ۱,۰۶۴,۶۳۸ | ۲,۱۸۲,۸۶۸ | ۳,۲۴۷,۵۰۶