## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۲,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۵۹۵ | ۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۵
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۳۶,۲۵۷ | ۱,۰۸۸ | ۱۵۷,۷۲۱,۵۰۷ | ۳۹,۰۴۳ | ۴,۲۱۵ | ۴,۷۲۲ | ۷۴,۱۸۵ | ۲,۵۱۹ | ۱۶۱,۸۵۲,۳۲۲ | ۸۱,۵۴۱
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۶ | ۱,۹۰۳ | ۲,۳۳۶ | ۳۲,۳۵۳ | ۸۸۳ | ۲۶۴,۵۳۵,۵۱۶ | ۳۹,۷۰۹
جمع |  |  |  | ۴۱,۰۲۲ | ۱,۰۸۸ | ۱۵۷,۷۲۱,۵۰۷ | ۴۴,۵۶۹ | ۷,۵۴۸ | ۸,۶۵۳ | ۱۱۰,۸۳۰ | ۳,۴۰۲ | ۴۲۶,۳۸۷,۸۳۸ | ۱۲۶,۰۳۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۵,۹۹۳ | ۱۶ | ۱۴۹,۰۷۲ | ۱,۱۴۲,۵۹۸ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۴۹,۳۷۹ | ۱,۱۴۲,۲۹۱ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۹۴ | ۶۸۵,۷۹۶ | ۱۸۵,۳۰۰ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۶۹۴,۲۸۹ | ۱۷۶,۸۰۷ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۵ | ۱۸ | ۶۱,۳۰۵ | ۸۸۰,۳۶۷ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱,۰۸۸ | ۳۲,۰۴۱ | ۲۰ | ۶۴,۲۹۵ | ۸۷۷,۳۷۷ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۸۹ | ۱۲۵,۰۹۸ | ۱۷,۹۷۰ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۲۸,۱۰۳ | ۱۴,۹۶۵ | ۱۴۳,۰۶۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۲۱,۲۷۱ | ۲,۲۲۶,۲۳۵ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۱,۰۸۸ | ۳۲,۰۴۱ |  | ۱,۰۳۶,۰۶۶ | ۲,۲۱۱,۴۴۰ | ۳,۲۴۷,۵۰۶