## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين پرديس | پرديس |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | مترمربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۴۵,۶۹۰ | ۴۵,۶۹۶ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۴۵,۷۲۶ | ۴۵,۶۶۰ | ۷۹۱,۳۸۶
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۶۳,۵۸۳ | ۱۰,۷۹۸ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۳,۵۸۳ | ۱۰,۷۹۸ | ۳۷۴,۳۸۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | مترمربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۵۷۴,۸۴۱ | ۵۰,۴۲۵,۱۵۹ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۸۴۱ | ۵۰,۴۲۵,۱۵۹ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۶۸۴,۱۱۴ | ۵۰,۴۸۱,۶۵۳ | ۵۲,۱۶۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۸۴,۱۵۰ | ۵۰,۴۸۱,۶۱۷ | ۵۲,۱۶۵,۷۶۷