## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۲,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۰ | ۸,۵۸۴ | ۹,۵۷۱ | ۱۱,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۶۱
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۷,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۶ | ۸۴,۰۵۹ | ۹۰,۶۸۷ | ۹۱,۳۶۹ | ۲,۵۱۹ | ۱۵۸,۸۶۰,۵۹۶ | ۹۸,۵۷۳
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۲,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۳ | ۴۲,۷۹۱ | ۶۱,۲۶۲ | ۴۵,۱۶۸ | ۱,۱۰۳ | ۳۰۸,۵۶۳,۹۱۶ | ۶۴,۶۶۵
جمع |  |  |  | ۱۲,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۷۹ | ۱۳۵,۴۳۴ | ۱۶۱,۵۲۰ | ۱۴۷,۹۸۲ | ۳,۶۲۲ | ۴۶۷,۴۲۴,۵۱۲ | ۱۷۵,۹۹۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۵,۹۹۳ | ۱۸ | ۱۵۳,۵۵۹ | ۱,۱۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۵۶,۴۱۲ | ۱,۱۳۵,۲۵۸ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۹۵ | ۷۰۴,۹۱۸ | ۱۶۶,۱۷۸ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۷۰۶,۴۰۷ | ۱۶۴,۶۸۹ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۵ | ۲۳ | ۷۶,۰۷۶ | ۸۶۵,۵۹۶ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۹۲,۲۰۹ | ۸۴۹,۴۶۳ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۹۳ | ۱۳۰,۰۸۵ | ۱۲,۹۸۳ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۳۱,۹۱۱ | ۱۱,۱۵۷ | ۱۴۳,۰۶۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۶۴,۶۳۸ | ۲,۱۸۲,۸۶۸ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۰ | ۰ |  | ۱,۰۸۶,۹۳۹ | ۲,۱۶۰,۵۶۷ | ۳,۲۴۷,۵۰۶