## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۲۶,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۶۲ | ۵۷,۱۰۶ | ۵۹,۳۰۳ | ۸۳,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۸۶,۸۶۵
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۵۷,۳۳۲ | ۱۱۳ | ۱۸۱,۳۲۲,۶۱۵ | ۱۳۰,۹۰۳ | ۱۳۶,۳۰۳ | ۳۱۵,۲۵۲ | ۱۹۳,۶۳۵ | ۵,۴۰۴ | ۱۳۲,۲۰۱,۲۸۵ | ۴۴۶,۱۵۵
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۲۶,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۴۰,۲۲۹ | ۶۲,۴۰۰ | ۹۵,۶۷۲ | ۸۸,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۹۰۱
جمع |  |  |  | ۱۱۰,۷۷۱ | ۱۱۳ | ۱۸۱,۳۲۲,۶۱۵ | ۱۹۸,۶۹۴ | ۲۵۵,۸۰۹ | ۴۷۰,۲۲۷ | ۳۶۶,۵۸۰ | ۵,۴۰۴ | ۱۳۲,۲۰۱,۲۸۵ | ۶۶۸,۹۲۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۹۷۴ | ۴۳ | ۳۴۳,۶۹۱ | ۳۸۱,۳۹۰ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۲۶,۵۵۴ | ۴۸ | ۳۷۳,۴۳۵ | ۳۵۱,۶۴۶ | ۷۲۵,۰۸۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۳۴,۹۴۴ | ۲۹ | ۵۳۴,۴۲۰ | ۱,۳۳۷,۳۹۹ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۱۱۳ | ۵۷,۳۳۲ | ۳۴ | ۶۳۰,۱۹۱ | ۱,۲۴۱,۶۲۸ | ۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۳,۳۰۳ | ۶ | ۴۵,۱۸۷ | ۷۵۰,۳۷۸ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۷ | ۵۲,۹۴۵ | ۷۴۲,۶۲۰ | ۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۵,۳۰۳ | ۲۷ | ۲۴۳,۹۰۴ | ۶۵۶,۰۸۵ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۲۵۷,۲۷۹ | ۶۴۲,۷۱۰ | ۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۸,۹۲۰ | ۲۹ | ۱۴۲,۳۲۱ | ۳۵۲,۸۸۵ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۱۸۴,۶۸۷ | ۳۱۰,۵۱۹ | ۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۲۰۸ | ۲۲ | ۵۷,۳۲۴ | ۲۱۰,۷۱۴ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۶۰,۷۳۹ | ۲۰۷,۲۹۹ | ۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۱۷۳ | ۱۵ | ۳۸,۰۳۲ | ۲۲۸,۱۷۹ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۴۳,۶۴۸ | ۲۲۲,۵۶۳ | ۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۱ | ۹ | ۲۷,۷۱۹ | ۲۸۳,۷۱۷ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳۰,۷۱۷ | ۲۸۰,۷۱۹ | ۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۰ | ۹ | ۲۹,۱۹۱ | ۳۰۵,۴۵۱ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳۱,۸۸۸ | ۳۰۲,۷۵۴ | ۳۳۴,۶۴۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۶۶ | ۴۹۲,۳۸۱ | ۲۵۰,۲۱۹ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۵ | ۶۹ | ۵۱۵,۸۱۱ | ۲۲۶,۷۸۹ | ۷۴۲,۶۰۰
جمع | [6 empty] | ۳,۱۲۶,۶۹۵ | ۴,۸۰۴,۱۴۲ | ۷,۹۳۰,۸۳۷ | ۱۱۳ | ۱۱۰,۷۷۱ |  | ۳,۳۵۳,۸۶۵ | ۴,۵۷۶,۹۷۲ | ۷,۹۳۰,۸۳۷