## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۲,۴۱۶ | ۳۶ | ۰ | ۳,۶۴۰ | ۳,۲۲۱ | ۵,۰۸۶ | ۵,۶۳۷ | ۷۲ | ۰ | ۸,۷۲۶
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۴ | ۹ | ۰ | ۰ | ۴
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۷۴ | ۸,۳۳۸ | ۵,۳۷۴ | ۱۱۱ | ۰ | ۸,۳۳۸
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۵۸ | ۵۱,۹۴۰ | ۱۲,۴۵۸ | ۸۵ | ۰ | ۵۱,۹۴۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ملک لواسان | لواسان | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۵۸ | ۶۸,۲۵۰ | ۲۰,۵۵۸ | ۸۲۸ | ۰ | ۶۸,۲۵۰
جمع |  |  |  | ۲,۴۱۶ | ۳۶ | ۰ | ۳,۶۴۰ | ۴۱,۶۲۰ | ۱۳۳,۶۱۸ | ۴۴,۰۳۶ | ۱,۰۹۶ | ۰ | ۱۳۷,۲۵۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۰۲۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۹,۶۱۱ | ۶۰ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۳۴۲,۴۱۳ | ۸۷۶,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۳۴۲,۴۱۳ | ۸۷۶,۶۶۸
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ملک لواسان | لواسان | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۴۸۵,۲۲۹ | ۱,۶۶۶,۱۳۳ | ۳۶ | ۰ |  | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۴۸۵,۲۲۹ | ۱,۶۶۶,۱۳۳