## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۸۴ | ۹,۵۷۱ | ۱۱,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۶۱
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱۴,۰۴۹ | ۱۳۳ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۶۵ | ۷,۳۰۹ | ۷,۸۸۰ | ۱۰۵,۴۱۸ | ۲,۶۵۲ | ۱۶۹,۷۶۸,۴۳۳ | ۱۲۱,۵۳۸
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱۱,۲۸۶ | ۱۴۴ | ۵۲۱,۳۷۹,۳۱۰ | ۲۲,۷۲۵ | ۴,۷۵۰ | ۶,۸۱۱ | ۵۶,۴۵۴ | ۱,۲۴۷ | ۳۳۳,۶۳۶,۶۵۵ | ۸۷,۳۹۰
جمع |  |  |  | ۲۵,۳۳۵ | ۲۷۷ | ۸۵۱,۳۷۹,۳۱۰ | ۴۵,۶۹۰ | ۲۰,۶۴۳ | ۲۴,۲۶۲ | ۱۷۳,۳۱۷ | ۳,۸۹۹ | ۵۰۳,۴۰۵,۰۸۸ | ۲۲۱,۶۸۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۵,۹۹۳ | ۱۹ | ۱۵۶,۴۱۲ | ۱,۱۳۵,۲۵۸ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۱۴۴ | ۰ | ۲۱ | ۱۶۳,۶۷۷ | ۱,۱۲۷,۹۹۳ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۹۵ | ۷۰۶,۴۰۷ | ۱۶۴,۶۸۹ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۷۰۷,۰۱۱ | ۱۶۴,۰۸۵ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۵ | ۲۵ | ۹۲,۲۰۹ | ۸۴۹,۴۶۳ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱۳۳ | ۰ | ۲۷ | ۸۸,۴۷۴ | ۸۵۳,۱۹۸ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۹۵ | ۱۳۱,۹۱۱ | ۱۱,۱۵۷ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۳۳,۶۴۲ | ۹,۴۲۶ | ۱۴۳,۰۶۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۸۶,۹۳۹ | ۲,۱۶۰,۵۶۷ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۲۷۷ | ۰ |  | ۱,۰۹۲,۸۰۴ | ۲,۱۵۴,۷۰۲ | ۳,۲۴۷,۵۰۶