## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | مترمربع | ۲,۲۷۶ | ۲۶ | ۷۰,۶۹۲,۳۰۸ | ۱,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۶ | ۲۶ | ۷۰,۶۹۲,۳۰۸ | ۱,۸۳۸
البرز | تهران | اداري | مترمربع | ۱۷۶ | ۴ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶ | ۴ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰
قزاقي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | مترمربع | ۳۲۷ | ۸۴ | ۳۰,۱۰۷,۱۴۳ | ۲,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۲۷ | ۸۴ | ۳۰,۱۰۷,۱۴۳ | ۲,۵۲۹
شهريار | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۳,۸۵۴ | ۱۴۱ | ۱۶,۰۲۸,۳۶۹ | ۲,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۴ | ۱۴۱ | ۱۶,۰۲۸,۳۶۹ | ۲,۲۶۰
مجيديه شمالي | تهران | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۶,۶۳۳ | ۲۵۵ | ۴۶۶,۸۲۷,۸۲۰ | ۸,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۶,۶۳۳ | ۲۵۵ | ۴۶۶,۸۲۷,۸۲۰ | ۸,۰۲۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۰۷۳ | ۹۴ | ۹,۹۲۶ | ۰ | ۹,۹۲۶ | ۲۶ | ۲,۲۷۶ | ۹۵ | ۱۶,۸۵۷ | ۰ | ۱۶,۸۵۷
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۳,۰۳۵ | ۷۸ | ۳۹,۰۸۵ | ۰ | ۳۹,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۳۹,۰۸۵ | ۰ | ۳۹,۰۸۵
البرز | تهران | اداري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۰۰ | ۹۹ | ۴,۱۲۳ | ۰ | ۴,۱۲۳ | ۴ | ۱۷۶ | ۹۹ | ۵,۱۸۴ | ۰ | ۵,۱۸۴
لادن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۶,۰۸۳ | ۷۶ | ۷۷,۹۲۰ | ۰ | ۷۷,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۷۷,۹۲۰ | ۰ | ۷۷,۹۲۰
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۷۹۱ | ۹۹ | ۱,۳۴۹ | ۰ | ۱,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۳۴۹ | ۰ | ۱,۳۴۹
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۳۱ | ۴۳,۲۶۰ | ۰ | ۴۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۴۳,۲۷۷ | ۰ | ۴۳,۲۷۷
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۸۳ | ۱۳,۱۶۳ | ۰ | ۱۳,۱۶۳ | ۸۴ | ۳۲۷ | ۸۴ | ۱۳,۱۷۳ | ۰ | ۱۳,۱۷۳
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۴۲ | ۳۷,۴۴۸ | ۰ | ۳۷,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۳۷,۴۴۸ | ۰ | ۳۷,۴۴۸
وطن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷۶۹ | ۴۹ | ۷,۹۰۶ | ۰ | ۷,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۷,۹۰۶ | ۰ | ۷,۹۰۶
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۷۸۲ | ۵۶ | ۶۷,۹۶۸ | ۰ | ۶۷,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۶۷,۹۶۸ | ۰ | ۶۷,۹۶۸
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۳۱ | ۶,۵۳۸ | ۰ | ۶,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۶,۸۰۷ | ۰ | ۶,۸۰۷
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۳۲ | ۲۰۴,۵۴۹ | ۰ | ۲۰۴,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۲۰۴,۵۴۹ | ۰ | ۲۰۴,۵۴۹
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۲۸ | ۱۳۴,۶۲۷ | ۰ | ۱۳۴,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۱۳۴,۶۲۷ | ۰ | ۱۳۴,۶۲۷
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۴۴ | ۲۰۰,۵۸۴ | ۰ | ۲۰۰,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۲۰۰,۵۸۷ | ۰ | ۲۰۰,۵۸۷
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۲ | ۲۸۶,۰۶۱ | ۰ | ۲۸۶,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۸۶,۰۶۱ | ۰ | ۲۸۶,۰۶۱
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۳ | ۹۱,۷۴۴ | ۰ | ۹۱,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۹۱,۸۴۱ | ۰ | ۹۱,۸۴۱
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۶۸ | ۹,۶۶۰ | ۰ | ۹,۶۶۰ | ۱۴۱ | ۳,۸۵۴ | ۷۵ | ۵,۸۰۶ | ۰ | ۵,۸۰۶
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۶۵,۷۷۳ | ۰ | ۶۵,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۵,۲۲۲ | ۰ | ۶۵,۲۲۲
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۲,۷۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۲,۷۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۵۵
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۱۵,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | مترمربع | ۱,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۶۰۴,۴۳۹ | ۰ | ۱,۶۰۴,۴۳۹ | ۲۵۵ | ۶,۶۳۳ |  | ۱,۶۰۸,۴۲۲ | ۰ | ۱,۶۰۸,۴۲۲