## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۶ | ۱۳۴ | ۷۴,۷۲۷,۵۴۹ | ۱۰,۰۳۸
ارکيد 2 | پرديس | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲ | ۸۷ | ۱۱۷,۹۰۹,۵۹۲ | ۱۰,۲۷۷
گلبرگ 1 و 2 | پرديس | مسکوني | مترمربع | ۱,۲۵۹ | ۷۶ | ۱۲۷ | ۹,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹ | ۷۶ | ۱۲۶,۷۶۲,۹۰۸ | ۹,۶۵۲
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۳ | ۴۸۱ | ۱۱۸,۶۶۷,۳۶۰ | ۵۷,۰۷۹
جمع |  |  |  | ۱,۲۵۹ | ۷۶ | ۱۲۷ | ۹,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۷۷۸ | ۴۳۸,۰۶۷,۴۰۹ | ۸۷,۰۴۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲۴,۴۰۲ | ۹۸ | ۱,۵۱۳,۸۰۱ | ۲۰۵,۷۹۷ | ۱,۷۱۹,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱,۵۲۳,۱۷۵ | ۱۹۶,۴۲۳ | ۱,۷۱۹,۵۹۸
المپيک/تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | مترمربع | ۱,۷۶۶ | ۹۹ | ۱۹۴,۶۲۰ | ۱,۷۸۲ | ۱۹۶,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۹۴,۶۲۰ | ۱,۷۸۲ | ۱۹۶,۴۰۲
عتيق | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | مترمربع | ۸۲۲ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۲,۷۱۲ | ۸۹,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۲,۷۱۲ | ۸۹,۹۴۲
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | مترمربع | ۳,۱۱۱ | ۴۱ | ۵۴۲,۸۵۱ | ۶۸۵,۹۹۹ | ۱,۲۲۸,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۵۴۲,۸۵۱ | ۶۸۵,۹۹۹ | ۱,۲۲۸,۸۵۰
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۸۳۲ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵
نيلوفر 1 | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۳۵ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۴۰ | مترمربع | ۸,۷۴۷ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱۲۱,۹۵۶ | ۲۵۴,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱۲۱,۹۵۶ | ۲۵۴,۳۶۴
ترنج شاهين شمالي | تهران | تجاري/مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۹,۲۱۴ | ۳۲ | ۳۳۰,۷۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۱ | ۱,۸۲۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۳۰,۷۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۱ | ۱,۸۲۴,۱۰۰
ياقوت | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷
مراوريد | پرديس | تجاري | ۶۸ | مترمربع | ۵,۱۳۲ | ۸۶ | ۱۶۳,۱۶۲ | ۴۱,۸۸۳ | ۲۰۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۱۶۳,۳۹۷ | ۴۱,۶۴۸ | ۲۰۵,۰۴۵
گلبرگ 1 و 2 | پرديس | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۵,۷۵۸ | ۹۷ | ۸۹,۱۳۸ | ۶,۰۸۵ | ۹۵,۲۲۳ | ۷۶ | ۱,۲۵۹ | ۹۷ | ۸۹,۱۳۸ | ۶,۰۸۵ | ۹۵,۲۲۳
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۲۳ | ۹۹ | ۴۵,۵۳۹ | ۱۸۴ | ۴۵,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۵,۵۳۹ | ۱۸۴ | ۴۵,۷۲۳
ارکيد 2 | پرديس | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۸,۸۵۴ | ۷۹ | ۷۷,۸۶۳ | ۸,۶۴۸ | ۸۶,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۷۷,۸۶۳ | ۸,۶۴۸ | ۸۶,۵۱۱
صدف | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۶۱ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲
ارکيد 1 | پرديس | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۱,۹۵۶ | ۹۹ | ۴۰,۳۴۰ | ۱,۶۰۹ | ۴۱,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۰,۳۴۰ | ۱,۶۰۹ | ۴۱,۹۴۹
باران 1 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸,۷۵۸ | ۹ | ۲۹۷,۹۲۹ | ۱,۱۷۲,۹۹۱ | ۱,۴۷۰,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳۰۲,۴۴۱ | ۱,۱۶۸,۴۷۹ | ۱,۴۷۰,۹۲۰
پروژه متروي تهران | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۱۶۷,۲۴۷ | ۲ | ۱۸۷,۸۶۰ | ۱۰,۹۸۱,۵۴۰ | ۱۱,۱۶۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۲۶,۳۱۵ | ۱۰,۹۴۳,۰۸۵ | ۱۱,۱۶۹,۴۰۰
سروستان 2 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴,۷۷۱ | ۷ | ۱۶۸,۹۳۱ | ۱,۴۲۲,۸۷۹ | ۱,۵۹۱,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۷۹,۷۶۴ | ۱,۴۱۲,۰۴۶ | ۱,۵۹۱,۸۱۰
جمع | [6 empty] | ۴,۴۸۵,۶۹۱ | ۱۶,۱۴۷,۴۵۶ | ۲۰,۶۳۳,۱۴۷ | ۷۶ | ۱,۲۵۹ |  | ۴,۵۴۹,۱۰۰ | ۱۶,۰۸۴,۰۴۷ | ۲۰,۶۳۳,۱۴۷