## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۲۹ | ۵,۸۳۵ | ۱۳,۸۲۹ | ۸۳ | ۷۰,۳۰۱,۲۰۵ | ۵,۸۳۵
البرز | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶ | ۱,۴۰۰ | ۱۷۶ | ۴ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰
قزاقي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۳ | ۱۲,۰۳۸ | ۱,۵۲۳ | ۲۹۵ | ۴۰,۸۰۶,۷۸۰ | ۱۲,۰۳۸
کاشانک | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱۴۸,۹۴۲ | ۱,۰۵۵ | ۷۵۵,۲۳۳,۱۷۵ | ۷۹۶,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۹۴۲ | ۱,۰۵۵ | ۰ | ۷۹۶,۷۷۱
شهريار | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۴ | ۲,۲۶۰ | ۳,۸۵۴ | ۱۴۱ | ۱۶,۰۲۸,۳۶۹ | ۲,۲۶۰
مجيديه شمالي | تهران | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۱۴۸,۹۴۲ | ۱,۰۵۵ | ۷۵۵,۲۳۳,۱۷۵ | ۷۹۶,۷۷۱ | ۱۹,۳۸۲ | ۲۱,۵۳۳ | ۱۶۸,۳۲۴ | ۱,۵۷۸ | ۴۷۷,۱۳۶,۳۵۴ | ۸۱۸,۳۰۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۰۷۳ | ۹۷ | ۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۵۷,۱۴۰ | ۰ | ۵۷,۱۴۰
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۳,۰۳۵ | ۸۳ | ۳۷,۱۱۲ | ۰ | ۳۷,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۳۷,۱۱۲ | ۰ | ۳۷,۱۱۲
البرز | تهران | اداري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۰۰ | ۹۹ | ۲,۷۳۸ | ۰ | ۲,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲,۸۵۳ | ۰ | ۲,۸۵۳
لادن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۶,۰۸۳ | ۸۱ | ۷۴,۶۴۷ | ۰ | ۷۴,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۷۴,۶۴۷ | ۰ | ۷۴,۶۴۷
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۷۹۱ | ۹۹ | ۱,۳۱۷ | ۰ | ۱,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۳۱۷ | ۰ | ۱,۳۱۷
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۳۱ | ۴۱,۹۱۶ | ۰ | ۴۱,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۴۱,۹۳۴ | ۰ | ۴۱,۹۳۴
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۸۴ | ۸,۲۴۱ | ۰ | ۸,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۸,۲۴۱ | ۰ | ۸,۲۴۱
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۴۶ | ۳۵,۳۴۸ | ۰ | ۳۵,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۳۵,۳۴۸ | ۰ | ۳۵,۳۴۸
وطن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷۶۹ | ۶۱ | ۵۰,۶۰۷ | ۰ | ۵۰,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۵۰,۶۰۷ | ۰ | ۵۰,۶۰۷
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۷۸۲ | ۸۲ | ۶۴,۸۰۶ | ۰ | ۶۴,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۶۴,۸۰۶ | ۰ | ۶۴,۸۰۶
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۳۵ | ۲۰۴,۹۰۳ | ۰ | ۲۰۴,۹۰۳ | ۱,۰۵۵ | ۱۴۸,۹۴۲ | ۴۳ | ۵۵,۱۸۰ | ۰ | ۵۵,۱۸۰
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۳۳ | ۲۰۳,۱۷۱ | ۰ | ۲۰۳,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۲۰۳,۱۷۱ | ۰ | ۲۰۳,۱۷۱
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۳۶ | ۱۳۲,۶۶۹ | ۰ | ۱۳۲,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۱۳۲,۸۰۵ | ۰ | ۱۳۲,۸۰۵
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۴۶ | ۱۹۷,۸۸۴ | ۰ | ۱۹۷,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۱۹۷,۸۸۴ | ۰ | ۱۹۷,۸۸۴
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۹ | ۲۸۳,۳۵۸ | ۰ | ۲۸۳,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲۸۳,۳۵۸ | ۰ | ۲۸۳,۳۵۸
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۳ | ۸۸,۶۹۵ | ۰ | ۸۸,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۸۸,۸۱۶ | ۰ | ۸۸,۸۱۶
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۷۵ | ۴,۱۵۷ | ۰ | ۴,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۴,۱۵۷ | ۰ | ۴,۱۵۷
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۶۵,۴۱۶ | ۰ | ۶۵,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۵,۵۷۰ | ۰ | ۶۵,۵۷۰
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۳۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۳۰۲,۲۹۵
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۱۵,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | مترمربع | ۱,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۸۰۷,۸۳۳ | ۰ | ۱,۸۰۷,۸۳۳ | ۱,۰۵۵ | ۱۴۸,۹۴۲ |  | ۱,۷۰۷,۲۴۱ | ۰ | ۱,۷۰۷,۲۴۱