## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۶ | ۱۱,۴۴۵ | ۱۲,۷۶۱ | ۱۲,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۵۷
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۲۲,۹۰۴ | ۳۵۴ | ۳۳۰,۱۰۳,۳۸۹ | ۴۲,۸۹۱ | ۱۰۵,۴۱۸ | ۱۲۱,۵۳۸ | ۱۲۸,۳۲۲ | ۳,۰۰۶ | ۱۸۸,۶۸۴,۹۳۱ | ۱۶۴,۴۲۹
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۲۴,۰۰۱ | ۳۷۶ | ۵۷۲,۲۶۹,۹۷۳ | ۵۷,۸۱۳ | ۵۶,۴۵۴ | ۸۷,۳۹۰ | ۸۰,۴۵۵ | ۱,۶۲۳ | ۳۸۸,۹۸۲,۲۹۲ | ۱۴۵,۲۰۳
جمع |  |  |  | ۴۸,۳۳۶ | ۷۳۰ | ۹۰۲,۳۷۳,۳۶۲ | ۱۰۲,۳۰۰ | ۱۷۳,۳۱۷ | ۲۲۱,۶۸۹ | ۲۲۱,۶۵۳ | ۴,۶۲۹ | ۵۷۷,۶۶۷,۲۲۳ | ۳۲۳,۹۸۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۵,۹۹۳ | ۲۱ | ۱۶۳,۶۷۷ | ۱,۱۲۷,۹۹۳ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۳۷۶ | ۱۸,۶۳۹ | ۲۳ | ۱۸۰,۰۳۳ | ۱,۱۱۱,۶۳۷ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۹۵ | ۷۰۷,۰۱۱ | ۱۶۴,۰۸۵ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۷۲۲,۰۷۲ | ۱۴۹,۰۲۴ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۵ | ۲۷ | ۸۸,۴۷۴ | ۸۵۳,۱۹۸ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۳۵۴ | ۱۵,۱۱۶ | ۲۹ | ۹۵,۹۳۷ | ۸۴۵,۷۳۵ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۹۵ | ۱۳۳,۶۴۲ | ۹,۴۲۶ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۴۰,۵۸۴ | ۲,۴۸۴ | ۱۴۳,۰۶۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۹۲,۸۰۴ | ۲,۱۵۴,۷۰۲ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۷۳۰ | ۳۳,۷۵۵ |  | ۱,۱۳۸,۶۲۶ | ۲,۱۰۸,۸۸۰ | ۳,۲۴۷,۵۰۶