## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۱۶,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۳ | ۹۱,۸۵۳ | ۹۵,۴۱۸ | ۱۰۸,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۴۰۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۸۵,۶۳۸ | ۱,۷۷۵ | ۱۳۳,۷۸۸,۳۱۳ | ۰ | ۲۱۹,۶۱۳ | ۴۴۶,۱۵۵ | ۳۰۵,۲۵۱ | ۷,۱۷۹ | ۱۳۲,۵۹۳,۶۷۶ | ۴۴۶,۱۵۵
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۱۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۲۳۷ | ۹۷,۴۶۲ | ۱۳۵,۹۰۱ | ۲۰۷,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۱۳۸
جمع |  |  |  | ۲۱۲,۶۵۲ | ۱,۷۷۵ | ۱۳۳,۷۸۸,۳۱۳ | ۱۲۵,۲۲۰ | ۴۰۸,۹۲۸ | ۶۷۷,۴۷۴ | ۶۲۱,۵۸۰ | ۷,۱۷۹ | ۱۳۲,۵۹۳,۶۷۶ | ۸۰۲,۶۹۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۹۷۴ | ۴۳ | ۴۰۴,۵۴۱ | ۴۲۵,۹۶۳ | ۸۳۰,۵۰۴ | ۰ | ۱۱۰,۴۸۳ | ۶۱ | ۵۱۲,۶۰۸ | ۳۱۷,۸۹۶ | ۸۳۰,۵۰۴
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۳۴,۹۴۴ | ۲۶ | ۶۷۸,۳۱۱ | ۱,۸۸۳,۹۳۰ | ۲,۵۶۲,۲۴۱ | ۱,۷۷۵ | ۸۵,۶۳۸ | ۲۹ | ۷۵۵,۹۷۲ | ۱,۸۰۶,۲۶۹ | ۲,۵۶۲,۲۴۱
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۳,۳۰۳ | ۳ | ۵۵,۲۷۰ | ۱,۷۲۶,۵۶۵ | ۱,۷۸۱,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۶,۷۲۱ | ۱,۷۲۵,۱۱۴ | ۱,۷۸۱,۸۳۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۵,۳۰۳ | ۲۴ | ۲۷۶,۶۹۷ | ۸۶۲,۱۸۹ | ۱,۱۳۸,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۴۳,۱۷۳ | ۷۹۵,۷۱۳ | ۱,۱۳۸,۸۸۶
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۸,۹۲۰ | ۳۱ | ۲۰۵,۰۷۲ | ۴۵۳,۶۴۴ | ۶۵۸,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۶۲,۹۱۸ | ۳۹۵,۷۹۸ | ۶۵۸,۷۱۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۲۰۸ | ۱۸ | ۶۵,۷۸۱ | ۳۰۱,۹۶۰ | ۳۶۷,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۶۸,۳۰۵ | ۲۹۹,۴۳۶ | ۳۶۷,۷۴۱
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۱۷۳ | ۱۲ | ۴۸,۹۸۰ | ۳۶۹,۵۶۵ | ۴۱۸,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۵۲,۶۳۶ | ۳۶۵,۹۰۹ | ۴۱۸,۵۴۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۱ | ۷ | ۳۲,۶۲۴ | ۴۰۴,۹۵۳ | ۴۳۷,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳۵,۳۵۷ | ۴۰۲,۲۲۰ | ۴۳۷,۵۷۷
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۰ | ۷ | ۳۴,۱۹۷ | ۴۳۰,۷۵۵ | ۴۶۴,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۷,۲۱۰ | ۴۲۷,۷۴۲ | ۴۶۴,۹۵۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۷۴ | ۵۵۱,۴۳۸ | ۱۹۱,۱۶۲ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۱۶,۵۳۱ | ۸۴ | ۶۲۶,۳۴۵ | ۱۱۶,۲۵۵ | ۷۴۲,۶۰۰
جمع | [6 empty] | ۳,۵۲۵,۴۳۶ | ۷,۰۹۸,۴۱۱ | ۱۰,۶۲۳,۸۴۷ | ۱,۷۷۵ | ۲۱۲,۶۵۲ |  | ۳,۹۲۳,۷۷۰ | ۶,۷۰۰,۰۷۷ | ۱۰,۶۲۳,۸۴۷