## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بوتيا | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۰ | ۲,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مثلث | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۶۴ | ۱۳,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايه | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۴,۶۵۰ | ۱۳۵ | ۶۷ | ۸,۹۸۱ | ۳۰,۶۰۲ | ۲۶,۱۰۹ | ۸,۹۴۲ | ۲۷۳ | ۲۱۹ | ۲۹,۹۸۳
راين 1 | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۷۸ | ۷,۳۲۷ | ۱۰,۶۰۴ | ۸۲۳ | ۲۴۶ | ۶۸,۳۴۹
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۱,۳۲۷ | ۵۹ | ۲۴۹ | ۱۴,۵۷۶ | ۴,۲۰۰ | ۱۹,۰۸۰ | ۹,۹۷۹ | ۴۸۸ | ۱,۱۱۵ | ۲۰۴,۷۷۵
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۵,۹۷۷ | ۱۹۴ | ۳۱۶ | ۲۳,۵۵۷ | ۵۷,۰۶۷ | ۶۸,۶۴۲ | ۲۹,۵۲۵ | ۱,۵۸۴ | ۱,۵۸۰ | ۳۰۳,۱۰۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۳۶ | ۱۷۲,۲۰۰ | ۶۱,۷۵۰ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۷۳,۰۳۹ | ۶۰,۹۱۱ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۶۳ | ۲۴۹,۸۶۸ | ۱۳,۳۸۹ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۵۹ | ۱,۳۲۷ | ۶۶ | ۲۵۰,۷۹۱ | ۱۲,۴۶۶ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۶۹ | ۴۶,۱۳۲ | ۶۶,۶۸۳ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۴۶,۳۰۴ | ۶۶,۵۱۱ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۴,۱۲۶ | ۶۶,۴۰۳ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۴,۳۷۱ | ۶۶,۱۵۸ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۸۸,۲۳۹ | ۶۸,۳۳۶ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۸,۵۹۲ | ۶۷,۹۸۳ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۵ | ۴۳,۶۷۰ | ۱۰۸,۷۳۸ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۴,۹۸۱ | ۱۰۷,۴۲۷ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۳ | ۶۴,۵۴۴ | ۱,۲۶۹,۷۰۶ | ۱,۳۳۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۵,۲۶۶ | ۱,۲۶۸,۹۸۴ | ۱,۳۳۴,۲۵۰
مثلث | شيراز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۴۵۴ | ۹۷ | ۶۶۸,۹۱۸ | ۷۲,۵۵۰ | ۷۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۶۹۳,۰۰۹ | ۴۸,۴۵۹ | ۷۴۱,۴۶۸
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۵۵ | ۱۵۵,۸۳۰ | ۱۵۹,۳۸۷ | ۳۱۵,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۱۶۳,۵۱۰ | ۱۵۱,۷۰۷ | ۳۱۵,۲۱۷
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۱ | ۲۵۲,۸۲۵ | ۳۳,۶۲۷ | ۲۸۶,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۲۶۰,۲۰۷ | ۲۶,۲۴۵ | ۲۸۶,۴۵۲
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۲۲ | ۵۷,۴۵۶ | ۲۲۳,۸۳۱ | ۲۸۱,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۷۷,۱۸۸ | ۲۰۴,۰۹۹ | ۲۸۱,۲۸۷
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۱۸ | ۳۲,۸۳۶ | ۳۲,۴۷۱ | ۶۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۳۲,۸۸۱ | ۳۲,۴۲۶ | ۶۵,۳۰۷
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۸۵ | ۶۷۱,۶۹۰ | ۱۳۲,۲۷۶ | ۸۰۳,۹۶۶ | ۱۳۵ | ۴,۶۵۰ | ۸۹ | ۷۰۳,۰۵۵ | ۱۰۰,۹۱۱ | ۸۰۳,۹۶۶
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۲ | ۳۷,۷۴۲ | ۱,۷۴۸,۴۰۳ | ۱,۷۸۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۴,۶۴۴ | ۱,۷۳۱,۵۰۱ | ۱,۷۸۶,۱۴۵
جمع | [6 empty] | ۲,۶۲۶,۰۷۶ | ۴,۰۵۷,۵۵۰ | ۶,۶۸۳,۶۲۶ | ۱۹۴ | ۵,۹۷۷ |  | ۲,۷۳۷,۸۳۸ | ۳,۹۴۵,۷۸۸ | ۶,۶۸۳,۶۲۶