## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۴,۶۵۸ | ۵۵ | ۲۲۰,۴۶۳,۶۰۰ | ۱۲,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۷,۲۷۳ | ۸۶ | ۳۳۲,۰۹۵,۰۲۷ | ۲۸,۵۱۶
کوثر | اراک | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۴ | ۲۶ | ۱۱۴,۹۶۸,۰۳۳ | ۳,۰۵۷
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | مترمربع | ۱۹,۱۱۵ | ۵۰۱ | ۱۲۰,۱۸۲,۹۹۱ | ۶۰,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۶۲ | ۳,۵۳۷ | ۱۱۸,۲۵۵,۵۸۳ | ۴۱۸,۲۷۰
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۵۴ | ۱۲۸ | ۳۶۲,۷۵۵,۱۰۲ | ۴۶,۲۱۵
جمع |  |  |  | ۲۳,۷۷۳ | ۵۵۶ | ۳۴۰,۶۴۶,۵۹۱ | ۷۲,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۱۳ | ۳,۷۷۷ | ۹۲۸,۰۷۳,۷۴۵ | ۴۹۶,۰۵۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۳۶ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۵۰۱ | ۱۹,۱۱۵ | ۱۰۰ | ۹۸,۲۶۷ | ۰ | ۹۸,۲۶۷
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۵۵ | ۴,۶۵۸ | ۱۰۰ | ۳۸,۴۶۵ | ۰ | ۳۸,۴۶۵
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۲۲۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | مترمربع | ۷,۴۱۷ | ۵۲ | ۱۰۱,۳۳۵ | ۱۱۲,۴۶۲ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۱۰۱,۳۳۵ | ۱۱۲,۴۶۲ | ۲۱۳,۷۹۷
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۵,۸۱۱ | ۱۵ | ۱۲۹,۵۷۹ | ۱,۰۳۴,۰۳۷ | ۱,۱۶۳,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۲۹,۵۷۹ | ۱,۰۳۴,۰۳۷ | ۱,۱۶۳,۶۱۶
سپيدار (15 واحدتجاري 212 واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۲۱,۱۹۴ | ۱۱ | ۱۲۹,۸۵۹ | ۱,۰۴۵,۳۹۲ | ۱,۱۷۵,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۲۹,۸۵۹ | ۱,۰۴۵,۳۹۲ | ۱,۱۷۵,۲۵۱
شکريه | همداني | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۶,۵۳۶ | ۲ | ۶۳,۵۸۵ | ۲۹۴,۳۲۵ | ۳۵۷,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۳,۵۸۵ | ۲۹۴,۳۲۵ | ۳۵۷,۹۱۰
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۱۶,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۷۱۹,۶۵۳ | ۲,۴۸۶,۲۱۶ | ۳,۲۰۵,۸۶۹ | ۵۵۶ | ۲۳,۷۷۳ |  | ۵۷۹,۳۱۰ | ۲,۴۸۶,۲۱۶ | ۳,۰۶۵,۵۲۶