## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين پرديس | پرديس |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۸۱۴ | ۸۴۹ | ۰ | ۵۴۵,۸۰۸
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۸۱۴ | ۸۴۹ | ۰ | ۵۴۵,۸۰۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | مترمربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۴۶,۹۹۲ | ۴۶۴,۳۹۴ | ۱,۲۱۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۶۰,۶۳۸ | ۴۵۰,۷۴۸ | ۱,۲۱۱,۳۸۶
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۶۳,۷۱۵ | ۱۰,۶۶۶ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۳,۷۳۳ | ۱۰,۶۴۸ | ۳۷۴,۳۸۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | مترمربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۵۷۴,۸۴۱ | ۵۰,۴۲۵,۱۵۹ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۱,۶۲۳ | ۵۰,۳۵۸,۳۷۷ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۶۸۵,۵۴۸ | ۵۰,۹۰۰,۲۱۹ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ |  | ۱,۷۶۵,۹۹۴ | ۵۰,۸۱۹,۷۷۳ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷