## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۱,۶۱۱ | ۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۹۱۳ | ۵,۶۳۷ | ۸,۷۲۶ | ۷,۲۴۸ | ۳۷۲ | ۰ | ۵۶,۶۳۹
برج ياس | تهران فرمانيه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۳
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۴ | ۹ | ۰ | ۰ | ۴
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۷۴ | ۸,۳۳۸ | ۵,۳۷۴ | ۱۱۱ | ۰ | ۸,۳۳۸
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | مترمربع | ۶,۲۰۰ | ۴۲ | ۰ | ۲۴,۴۷۳ | ۱۴,۵۵۴ | ۸۷,۵۶۳ | ۲۰,۷۵۴ | ۱۷۴ | ۰ | ۱۱۲,۰۳۶
برجهاي روياي کيش | جزيره کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۶۹ | ۵۵,۳۶۹ | ۵۵,۳۶۹ | ۱۴۶ | ۰ | ۵۵,۳۶۹
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع نگين دز دزفول | خوزستان | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۱۶ | ۱۲,۷۱۸ | ۱۳,۹۱۶ | ۱۷۲ | ۰ | ۱۲,۷۱۸
ملک لواسان | لواسان | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۵۸ | ۶۸,۲۵۰ | ۲۰,۵۵۸ | ۸۲۸ | ۰ | ۶۸,۲۵۰
پروژه ارتش | تبريز | تجاري | مترمربع | ۲۶۹ | ۶۸ | ۰ | ۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹ | ۶۸ | ۰ | ۶,۵۰۰
جمع |  |  |  | ۸,۰۸۰ | ۴۱۰ | ۰ | ۷۸,۸۸۶ | ۱۱۵,۴۱۷ | ۲۴۲,۳۳۱ | ۱۲۳,۴۹۷ | ۱,۸۷۱ | ۰ | ۳۲۱,۲۱۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۰۲۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵ | ۴۲ | ۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۹,۶۱۱ | ۶۰ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۳۴۲,۴۱۳ | ۸۷۶,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۳۴۲,۴۱۳ | ۸۷۶,۶۶۸
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ملک لواسان | لواسان | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
برجهاي روياي کيش | جزيره کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۱۰,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
برج ياس | تهران فرمانيه | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۱,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع نگين دز دزفول | خوزستان | تجاري | ۰ | مترمربع | ۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه ارتش | تبريز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۴۸۵,۲۲۹ | ۱,۶۶۶,۱۳۳ | ۴۱۰ | ۰ |  | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۴۸۵,۲۲۹ | ۱,۶۶۶,۱۳۳