## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۹,۴۵۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بوتيا | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۹ | ۱,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مثلث | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايه | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۵۴ | ۱۳,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
راين 1 | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۲۱۹ | ۷۵,۳۰۵,۹۳۶ | ۱۶,۴۹۲ | ۸۸۶ | ۱,۲۴۲ | ۲,۵۳۲ | ۲۱۹ | ۷۵,۳۰۵,۹۳۶ | ۱۶,۴۹۲
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۰ | ۳,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۲,۵۳۲ | ۲۱۹ | ۷۵,۳۰۵,۹۳۶ | ۱۶,۴۹۲ | ۳۸,۹۷۴ | (۱۹,۰۹۳) | ۲,۵۳۲ | ۲۱۹ | ۷۵,۳۰۵,۹۳۶ | ۱۶,۴۹۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۳۰ | ۱۶۹,۷۶۳ | ۶۴,۱۸۷ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۱۷۰,۸۲۳ | ۶۳,۱۲۷ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۵۳ | ۲۴۶,۹۳۷ | ۱۶,۳۲۰ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۲۴۷,۷۹۲ | ۱۵,۴۶۵ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۶۰ | ۴۵,۱۵۹ | ۶۷,۶۵۶ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۴۵,۳۵۰ | ۶۷,۴۶۵ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۳,۴۵۶ | ۶۷,۰۷۳ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۴,۰۱۴ | ۶۶,۵۱۵ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۸۷,۶۳۵ | ۶۸,۹۴۰ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۸,۰۵۷ | ۶۸,۵۱۸ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۴ | ۴۲,۲۲۳ | ۱۱۰,۱۸۵ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۲,۵۲۵ | ۱۰۹,۸۸۳ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۱ | ۶۰,۶۱۲ | ۱,۲۷۳,۶۳۸ | ۱,۳۳۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴,۱۸۹ | ۱,۲۷۰,۰۶۱ | ۱,۳۳۴,۲۵۰
مثلث | شيراز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۴۵۴ | ۹۲ | ۵۲۴,۰۷۰ | ۲۱۷,۳۹۸ | ۷۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۵۷۳,۴۹۳ | ۱۶۷,۹۷۵ | ۷۴۱,۴۶۸
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۵۳ | ۱۳۴,۳۵۱ | ۱۸۰,۸۶۶ | ۳۱۵,۲۱۷ | ۲۱۹ | ۲,۵۳۲ | ۵۴ | ۱۳۶,۱۸۱ | ۱۷۹,۰۳۶ | ۳۱۵,۲۱۷
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۰ | ۲۳۶,۴۱۱ | ۵۰,۰۴۱ | ۲۸۶,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۲۴۰,۹۵۳ | ۴۵,۴۹۹ | ۲۸۶,۴۵۲
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۲ | ۲۶,۱۵۳ | ۲۵۵,۱۳۴ | ۲۸۱,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۸,۷۳۲ | ۲۵۲,۵۵۵ | ۲۸۱,۲۸۷
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۱ | ۲۵,۲۵۷ | ۴۰,۰۵۰ | ۶۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۶,۱۵۱ | ۳۹,۱۵۶ | ۶۵,۳۰۷
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۷۵ | ۶۱۹,۷۶۳ | ۱۸۴,۲۰۳ | ۸۰۳,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۶۳۶,۸۴۰ | ۱۶۷,۱۲۶ | ۸۰۳,۹۶۶
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۱ | ۲۷,۰۸۹ | ۱,۷۵۹,۰۵۶ | ۱,۷۸۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۹,۸۰۸ | ۱,۷۵۶,۳۳۷ | ۱,۷۸۶,۱۴۵
جمع | [6 empty] | ۲,۳۲۸,۸۷۹ | ۴,۳۵۴,۷۴۷ | ۶,۶۸۳,۶۲۶ | ۲۱۹ | ۲,۵۳۲ |  | ۲,۴۱۴,۹۰۸ | ۴,۲۶۸,۷۱۸ | ۶,۶۸۳,۶۲۶