## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بوتيا | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۰ | ۲,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مثلث | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۴۰۰ | ۲۰,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايه | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۴,۲۹۲ | ۱۳۸ | ۱۵۲,۱۸۸,۴۰۶ | ۲۱,۰۰۲ | ۱۰,۲۶۱ | ۸,۴۹۴ | ۴,۲۹۲ | ۱۳۸ | ۱۵۲,۱۸۸,۴۰۶ | ۲۱,۰۰۲
راين 1 | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۱,۳۱۹ | ۱۱۱ | ۸۴,۲۲۵,۲۲۵ | ۹,۳۴۹ | ۱,۵۷۷ | ۲,۲۷۲ | ۳,۸۵۱ | ۳۳۰ | ۷۸,۳۰۶,۰۶۱ | ۲۵,۸۴۱
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۳,۶۵۵ | ۱۸۷ | ۳۴۹,۱۱۷,۶۴۷ | ۶۵,۲۸۵ | ۳,۱۳۷ | ۱۱,۲۴۹ | ۳,۶۵۵ | ۱۸۷ | ۳۴۹,۱۱۷,۶۴۷ | ۶۵,۲۸۵
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶ | ۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۹,۲۶۶ | ۴۳۶ | ۵۸۵,۵۳۱,۲۷۸ | ۹۵,۶۳۶ | ۴۰,۵۲۱ | ۴۵,۴۰۰ | ۱۱,۷۹۸ | ۶۵۵ | ۵۷۹,۶۱۲,۱۱۴ | ۱۱۲,۱۲۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۳۱ | ۱۷۰,۸۲۳ | ۶۳,۱۲۷ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۷۱,۲۱۸ | ۶۲,۷۳۲ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۵۴ | ۲۴۷,۷۹۲ | ۱۵,۴۶۵ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۱۸۷ | ۳,۶۵۵ | ۵۷ | ۲۴۸,۲۱۹ | ۱۵,۰۳۸ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۶۳ | ۴۵,۳۵۰ | ۶۷,۴۶۵ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۴۵,۴۸۳ | ۶۷,۳۳۲ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۴,۰۱۴ | ۶۶,۵۱۵ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۴,۰۵۹ | ۶۶,۴۷۰ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۸۸,۰۵۷ | ۶۸,۵۱۸ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۸,۱۳۰ | ۶۸,۴۴۵ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۴ | ۴۲,۵۲۵ | ۱۰۹,۸۸۳ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۳,۲۰۴ | ۱۰۹,۲۰۴ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۱ | ۶۴,۱۸۹ | ۱,۲۷۰,۰۶۱ | ۱,۳۳۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴,۳۶۲ | ۱,۲۶۹,۸۸۸ | ۱,۳۳۴,۲۵۰
مثلث | شيراز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۴۵۴ | ۹۳ | ۵۷۳,۴۹۳ | ۱۶۷,۹۷۵ | ۷۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۶۱۰,۸۷۶ | ۱۳۰,۵۹۲ | ۷۴۱,۴۶۸
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۵۴ | ۱۳۶,۱۸۱ | ۱۷۹,۰۳۶ | ۳۱۵,۲۱۷ | ۱۱۱ | ۱,۳۱۹ | ۵۴ | ۱۳۹,۰۸۹ | ۱۷۶,۱۲۸ | ۳۱۵,۲۱۷
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۱ | ۲۴۰,۹۵۳ | ۴۵,۴۹۹ | ۲۸۶,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۲۴۹,۰۷۹ | ۳۷,۳۷۳ | ۲۸۶,۴۵۲
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۵ | ۲۸,۷۳۲ | ۲۵۲,۵۵۵ | ۲۸۱,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴۲,۷۷۵ | ۲۳۸,۵۱۲ | ۲۸۱,۲۸۷
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۲ | ۲۶,۱۵۱ | ۳۹,۱۵۶ | ۶۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۶,۳۲۶ | ۳۸,۹۸۱ | ۶۵,۳۰۷
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۸۰ | ۶۳۶,۸۴۰ | ۱۶۷,۱۲۶ | ۸۰۳,۹۶۶ | ۱۳۸ | ۴,۲۹۲ | ۸۱ | ۶۴۷,۵۹۷ | ۱۵۶,۳۶۹ | ۸۰۳,۹۶۶
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۲ | ۲۹,۸۰۸ | ۱,۷۵۶,۳۳۷ | ۱,۷۸۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۹,۹۶۳ | ۱,۷۵۶,۱۸۲ | ۱,۷۸۶,۱۴۵
جمع | [6 empty] | ۲,۴۱۴,۹۰۸ | ۴,۲۶۸,۷۱۸ | ۶,۶۸۳,۶۲۶ | ۴۳۶ | ۹,۲۶۶ |  | ۲,۴۹۰,۳۸۰ | ۴,۱۹۳,۲۴۶ | ۶,۶۸۳,۶۲۶