## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۶ | ۱۳۴ | ۷۴,۷۲۷,۵۴۹ | ۱۰,۰۳۸
ارکيد 2 | پرديس | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲ | ۸۷ | ۱۱۷,۹۰۹,۵۹۲ | ۱۰,۲۷۷
گلبرگ 1 و 2 | پرديس | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹ | ۷۶ | ۱۲۶,۷۶۲,۹۰۸ | ۹,۶۵۲
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۳ | ۴۸۱ | ۱۱۸,۶۶۷,۳۶۰ | ۵۷,۰۷۹
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۷۷۸ | ۴۳۸,۰۶۷,۴۰۹ | ۸۷,۰۴۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲۴,۴۰۲ | ۹۸ | ۱,۵۲۳,۱۷۵ | ۱۹۶,۴۲۳ | ۱,۷۱۹,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱,۵۶۴,۲۶۸ | ۱۵۳,۵۳۰ | ۱,۷۱۷,۷۹۸
المپيک/تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | مترمربع | ۱,۷۶۶ | ۹۹ | ۱۹۴,۶۲۰ | ۱,۷۸۲ | ۱۹۶,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۹۸,۰۲۰ | ۱۸۲ | ۱۹۸,۲۰۲
عتيق | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | مترمربع | ۸۲۲ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۲,۷۱۲ | ۸۹,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۲,۷۱۲ | ۸۹,۹۴۲
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | مترمربع | ۳,۱۱۱ | ۴۱ | ۵۴۲,۸۵۱ | ۶۸۵,۹۹۹ | ۱,۲۲۸,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۵۴۳,۴۵۹ | ۶۸۵,۳۹۱ | ۱,۲۲۸,۸۵۰
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۸۳۲ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵
نيلوفر 1 | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۳۵ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۴۰ | مترمربع | ۸,۷۴۷ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱۲۱,۹۵۶ | ۲۵۴,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱۲۱,۹۵۶ | ۲۵۴,۳۶۴
ترنج شاهين شمالي | تهران | تجاري/مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۹,۲۱۴ | ۳۲ | ۳۳۰,۷۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۱ | ۱,۸۲۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۳۰,۷۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۱ | ۱,۸۲۴,۱۰۰
ياقوت | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷
مراوريد | پرديس | تجاري | ۶۸ | مترمربع | ۵,۱۳۲ | ۸۶ | ۱۶۳,۳۹۷ | ۴۱,۶۴۸ | ۲۰۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۱۶۶,۶۳۹ | ۳۸,۴۰۶ | ۲۰۵,۰۴۵
گلبرگ 1 و 2 | پرديس | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۵,۷۵۸ | ۹۷ | ۸۹,۱۳۸ | ۶,۰۸۵ | ۹۵,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۹۱,۲۱۵ | ۴,۰۰۸ | ۹۵,۲۲۳
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۲۳ | ۹۹ | ۴۵,۵۳۹ | ۱۸۴ | ۴۵,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۹,۱۸۵ | ۲,۸۱۵ | ۵۲,۰۰۰
ارکيد 2 | پرديس | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۸,۸۵۴ | ۷۹ | ۷۷,۸۶۳ | ۸,۶۴۸ | ۸۶,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۷۷,۸۶۳ | ۸,۶۴۸ | ۸۶,۵۱۱
صدف | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۶۱ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲
ارکيد 1 | پرديس | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۱,۹۵۶ | ۹۹ | ۴۰,۳۴۰ | ۱,۶۰۹ | ۴۱,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۰,۷۶۵ | ۱,۱۸۴ | ۴۱,۹۴۹
باران 1 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸,۷۵۸ | ۱۰ | ۳۰۲,۴۴۱ | ۱,۱۶۸,۴۷۹ | ۱,۴۷۰,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۳۳۳,۹۸۹ | ۱,۱۳۶,۹۳۱ | ۱,۴۷۰,۹۲۰
پروژه متروي تهران | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۱۶۷,۲۴۷ | ۳ | ۲۲۶,۳۱۵ | ۱۰,۹۴۳,۰۸۵ | ۱۱,۱۶۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۴۰,۸۵۲ | ۱۰,۹۲۸,۵۴۸ | ۱۱,۱۶۹,۴۰۰
سروستان 2 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴,۷۷۱ | ۹ | ۱۷۹,۷۶۴ | ۱,۴۱۲,۰۴۶ | ۱,۵۹۱,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲۱۵,۴۲۸ | ۱,۳۷۶,۳۸۲ | ۱,۵۹۱,۸۱۰
ياقوت | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سپيدرود فاز5 - پروژه هاي 9گانه | پرديس | تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۴,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۹۲۰ | ۱۶۵,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱,۲۳۲ | ۱۴۴,۶۸۸ | ۱۶۵,۹۲۰
کلانتري فاز5 - پروژه هاي 9گانه | پرديس | انتظامي | ۵۳ | مترمربع | ۱,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۱,۶۱۵ | ۵۱,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳,۷۸۲ | ۴۷,۸۳۳ | ۵۱,۶۱۵
جمع | [6 empty] | ۴,۵۴۹,۱۰۰ | ۱۶,۳۰۱,۵۸۲ | ۲۰,۸۵۰,۶۸۲ | ۰ | ۰ |  | ۴,۷۱۰,۳۵۴ | ۱۶,۱۴۶,۶۰۵ | ۲۰,۸۵۶,۹۵۹