## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج | تجاری اداری | مترمربع | ۰ | ۲۹ | ۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۰ | ۱۴,۳۸۲ | ۰ | ۵۵ | ۰ | ۳۰,۸۸۲
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۵۷۸ | ۲۱۸,۰۱۶ | ۹۶,۵۷۸ | ۶۵۳ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۱۶
آسمان صدرا فاز 2 | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۶۷
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاری | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۸
52 واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۶۵,۹۶۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۶۵,۹۶۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۲۹ | ۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۳۶,۰۲۲ | ۳۲۴,۱۶۳ | ۱۳۶,۰۲۲ | ۱,۴۱۸ | ۳۲۳,۹۰۱,۴۰۸ | ۳۴۰,۶۶۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | مترمربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۶ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
52 واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | مترمربع | ۲۶,۶۷۳ | ۱ | ۱۳۱,۰۳۱ | ۱,۸۷۳,۴۱۴ | ۲,۰۰۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۱,۰۳۱ | ۱,۸۷۳,۴۱۴ | ۲,۰۰۴,۴۴۵
تجاري اداري ملاصدرا( 16 واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | مترمربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | مترمربع | ۲,۸۱۳ | ۱ | ۳,۱۸۲ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۸۲ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۲۳۰,۰۰۰
14 واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۰۶ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷
آسمان صدرا فاز 2 | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج |  | ۲۸ | مترمربع | ۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۹۱
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۸۷۶ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
3واحد نيکان(خريداري از شرکت سميع فارس) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰
9واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴
جمع | [6 empty] | ۱۳,۰۲۷,۹۶۸ | ۲,۲۳۸,۳۵۶ | ۱۵,۲۶۶,۳۲۴ | ۲۹ | ۰ |  | ۱۳,۰۲۷,۹۶۸ | ۲,۲۳۸,۳۵۶ | ۱۵,۲۶۶,۳۲۴