## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۲۹ | ۵,۸۳۵ | ۱۳,۸۲۹ | ۸۳ | ۷۰,۳۰۱,۲۰۵ | ۵,۸۳۵
البرز | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶ | ۱,۴۰۰ | ۱۷۶ | ۴ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰
قزاقي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۳ | ۱۲,۰۳۸ | ۱,۵۲۳ | ۲۹۵ | ۴۰,۸۰۶,۷۸۰ | ۱۲,۰۳۸
کاشانک | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۹۴۲ | ۷۹۶,۷۷۱ | ۱۴۸,۹۴۲ | ۱,۰۵۵ | ۰ | ۷۹۶,۷۷۱
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۹۱۷ | ۱,۲۰۱,۰۰۰ | ۸۸,۹۱۷ | ۳۲,۵۴۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۰۰۰
شهريار | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۴ | ۲,۲۶۰ | ۳,۸۵۴ | ۱۴۱ | ۱۶,۰۲۸,۳۶۹ | ۲,۲۶۰
مجيديه شمالي | تهران | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۷۴ | ۷۶,۶۷۵ | ۱۵,۱۷۴ | ۲۷۴ | ۰ | ۷۶,۶۷۵
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۴۱۵ | ۲,۰۹۵,۹۷۹ | ۲۷۲,۴۱۵ | ۳۴,۳۹۲ | ۴۷۷,۱۳۶,۳۵۴ | ۲,۰۹۵,۹۷۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۰۷۳ | ۹۸ | ۵۷,۳۲۰ | ۰ | ۵۷,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۵۷,۴۳۲ | ۰ | ۵۷,۴۳۲
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۳,۰۳۵ | ۸۷ | ۳۷,۱۱۲ | ۰ | ۳۷,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۷,۱۸۰ | ۰ | ۳۷,۱۸۰
البرز | تهران | اداري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۰۰ | ۹۹ | ۴,۲۴۸ | ۰ | ۴,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲,۰۸۳ | ۰ | ۲,۰۸۳
لادن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۶,۰۸۳ | ۸۴ | ۷۴,۶۴۷ | ۰ | ۷۴,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۷۴,۶۴۷ | ۰ | ۷۴,۶۴۷
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۷۹۱ | ۹۹ | ۱,۳۱۷ | ۰ | ۱,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۳۱۷ | ۰ | ۱,۳۱۷
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۳۱ | ۴۱,۹۳۵ | ۰ | ۴۱,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۴۱,۹۳۷ | ۰ | ۴۱,۹۳۷
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۸۴ | ۸,۲۴۱ | ۰ | ۸,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۸,۲۴۱ | ۰ | ۸,۲۴۱
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۴۶ | ۳۵,۳۴۸ | ۰ | ۳۵,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۳۵,۳۴۸ | ۰ | ۳۵,۳۴۸
وطن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷۶۹ | ۷۴ | ۵۰,۶۰۷ | ۰ | ۵۰,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۵۰,۶۴۷ | ۰ | ۵۰,۶۴۷
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۷۸۲ | ۸۸ | ۶۴,۸۰۶ | ۰ | ۶۴,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۶۴,۸۳۹ | ۰ | ۶۴,۸۳۹
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۴۹ | ۵۵,۱۸۰ | ۰ | ۵۵,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۵۵,۱۸۰ | ۰ | ۵۵,۱۸۰
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۳۴ | ۲۰۳,۱۷۱ | ۰ | ۲۰۳,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۲۰۳,۱۷۱ | ۰ | ۲۰۳,۱۷۱
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۴۲ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۰ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۳۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۳۳,۹۶۴
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۴۹ | ۱۹۷,۸۸۴ | ۰ | ۱۹۷,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۱۹۷,۸۸۴ | ۰ | ۱۹۷,۸۸۴
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۱۱ | ۲۸۳,۳۵۸ | ۰ | ۲۸۳,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲۸۳,۸۵۷ | ۰ | ۲۸۳,۸۵۷
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۷۵ | ۴,۷۷۶ | ۰ | ۴,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۴,۷۷۶ | ۰ | ۴,۷۷۶
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۶۵,۷۲۳ | ۰ | ۶۵,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۵,۸۷۷ | ۰ | ۶۵,۸۷۷
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۳۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۲,۲۹۵ | ۰ | ۳۰۲,۲۹۵
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۱۵,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | مترمربع | ۱,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
باهنر 11 | رشت | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۱۶ | ۰ | ۳,۲۱۶
باهنر 22 | رشت | مسکوني | ۲۸ | مترمربع | ۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲,۵۰۲ | ۰ | ۲,۵۰۲
باهنر 23 | رشت | مسکوني | ۳۲ | مترمربع | ۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲,۰۱۴ | ۰ | ۲,۰۱۴
جمع | [6 empty] | ۱,۶۲۱,۸۶۴ | ۰ | ۱,۶۲۱,۸۶۴ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۲۸,۴۰۷ | ۰ | ۱,۶۲۸,۴۰۷