## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۳۳
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۲۰,۲۷۱ | ۲۳۶ | ۳۲۱,۶۶۵,۲۵۴ | ۳۶,۳۳۷ | ۱۳,۷۲۵ | ۱۸,۰۶۷ | ۱۵۷,۵۲۳ | ۳,۳۴۳ | ۲۰۲,۸۶۲,۳۹۹ | ۲۱۷,۰۱۴
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱۳,۶۸۶ | ۱۷۳ | ۵۶۴,۵۵۴,۹۱۳ | ۳۲,۸۴۸ | ۴,۳۱۲ | ۸,۴۳۰ | ۱۱۷,۱۴۰ | ۲,۱۷۳ | ۴۳۲,۷۲۳,۵۵۱ | ۲۳۵,۱۸۵
جمع |  |  |  | ۳۴,۶۳۵ | ۴۰۹ | ۸۸۶,۲۲۰,۱۶۷ | ۶۹,۳۶۱ | ۱۸,۰۳۷ | ۲۶,۴۹۷ | ۲۹۵,۸۷۲ | ۵,۵۱۶ | ۶۳۵,۵۸۵,۹۵۰ | ۴۷۲,۷۳۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۵,۹۹۳ | ۲۴ | ۱۸۰,۰۳۳ | ۱,۱۱۱,۶۳۷ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۱۷۳ | ۹,۳۲۱ | ۲۵ | ۱۹۸,۹۴۸ | ۱,۰۹۲,۷۲۲ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۹۵ | ۷۲۲,۴۱۳ | ۱۴۸,۶۸۳ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۷۷۵,۵۳۵ | ۹۵,۵۶۱ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۵ | ۲۹ | ۹۵,۹۳۷ | ۸۴۵,۷۳۵ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۲۳۶ | ۱۱,۲۰۴ | ۳۲ | ۱۲۸,۳۶۱ | ۸۱۳,۳۱۱ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۴۳,۳۸۳ | ۲,۱۰۶,۰۵۵ | ۳,۲۴۹,۴۳۸ | ۴۰۹ | ۲۰,۵۲۵ |  | ۱,۲۴۷,۸۴۴ | ۲,۰۰۱,۵۹۴ | ۳,۲۴۹,۴۳۸