## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۱۶۱
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹ | ۶۶۴ | ۳۹۹ | ۱۷ | ۳۹,۸۵۵,۹۴۲ | ۶۶۴
قطعه 158 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۵ | ۲,۵۰۳ | ۹۴۷ | ۴۰ | ۶۳,۲۸۶,۹۷۹ | ۲,۵۰۳
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۴۷۵ | ۹۱ | ۶ | ۷۹,۱۶۶,۶۶۷ | ۴۷۵
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۸ | ۱۷,۱۸۹ | ۹,۷۳۸ | ۲۹۸ | ۵۷,۶۱۱,۶۱۰ | ۱۷,۱۸۹
تجميعي 21 | شهرک رشديه 2 | مسکوني | مترمربع | ۱,۱۳۰ | ۱۴۲ | ۲۹۲,۱۱۵,۶۲۸ | ۴۱,۵۳۳ | ۱۴۲ | ۱,۷۸۸ | ۱,۲۷۲ | ۱۶۰ | ۲۷۰,۸۲۳,۹۵۶ | ۴۳,۳۲۱
تجميعي 31 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۷ | ۴۴,۳۶۵,۱۹۳ | ۳۱۱ | ۱,۵۴۰ | ۶,۵۵۸ | ۳,۳۸۰ | ۱۵۵ | ۴۴,۳۵۹,۰۵۷ | ۶,۸۶۹
تجميعي 16 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۰ | ۱۶,۳۱۲ | ۷۶۰ | ۱۴۴ | ۱۱۳,۱۲۰,۶۶۶ | ۱۶,۳۱۲
تجميعي 9 | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۲ | ۱۵,۲۱۴ | ۳۸۲ | ۱۵۱ | ۱۰۰,۹۵۵,۵۴۱ | ۱۵,۲۱۴
جمع |  |  |  | ۱,۱۳۰ | ۱۴۹ | ۳۳۶,۴۸۰,۸۲۱ | ۴۱,۸۴۴ | ۱۳,۳۱۷ | ۹۲,۸۶۴ | ۱۶,۹۶۹ | ۹۷۱ | ۷۶۹,۱۸۰,۴۱۸ | ۱۳۴,۷۰۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۹۱,۱۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۹۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۱۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۹۴,۱۸۵
تجميعي 31 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۵۹۲ | ۹۴ | ۱۱۱,۳۷۱ | ۳,۶۲۲ | ۱۱۴,۹۹۳ | ۷ | ۰ | ۹۴ | ۱۱۱,۳۷۱ | ۳,۶۲۲ | ۱۱۴,۹۹۳
تجميعي 30 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۹۴۶ | ۱۰۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۲۳,۷۷۷
تجميعي 16 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۱۱,۶۶۰
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۷,۵۷۳ | ۱,۴۰۰ | ۲۶۸,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۷,۵۷۳ | ۱,۴۰۰ | ۲۶۸,۹۷۳
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | مترمربع | ۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۸۱,۶۵۲ | ۱,۰۸۳ | ۸۲,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸۱,۶۵۲ | ۱,۰۸۳ | ۸۲,۷۳۵
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۱۷,۲۹۰ | ۹۰ | ۲۱۱,۳۳۹ | ۸,۳۵۱ | ۲۱۹,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۲۱۱,۳۳۹ | ۸,۳۵۱ | ۲۱۹,۶۹۰
قطعه 123 | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۲۱,۲۰۶ | ۳۱ | ۲۱۱,۳۵۱ | ۱۷۶,۱۱۲ | ۳۸۷,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۱۱,۳۵۱ | ۱۷۶,۱۱۲ | ۳۸۷,۴۶۳
پارس | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۵۷ | مترمربع | ۴,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۷ | ۳,۹۸۰ | ۱۷,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۷ | ۳,۹۸۰ | ۱۷,۸۸۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
قطعه 51 و52 همسايگي 2 | تبريز -شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۴۶۱ | ۵ | ۶۰۷ | ۶۸۵,۸۴۷ | ۶۸۶,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۰۷ | ۶۸۵,۸۴۷ | ۶۸۶,۴۵۴
قطعه 53 همسايگي 2 | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۷۳۱ | ۷۰ | ۲۱,۵۵۶ | ۳۲۵,۵۶۱ | ۳۴۷,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۲۱,۵۵۶ | ۳۲۵,۵۶۱ | ۳۴۷,۱۱۷
تجميعي 3 | تبريز - رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۵,۹۰۹ | ۱۲ | ۳۵,۹۷۶ | ۶,۶۴۴ | ۴۲,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۳۵,۹۷۶ | ۶,۶۴۴ | ۴۲,۶۲۰
تجميعي 4 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۷,۱۱۵ | ۴۶ | ۴۶,۲۳۵ | ۷,۴۷۰ | ۵۳,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۴۶,۲۳۵ | ۷,۴۷۰ | ۵۳,۷۰۵
تجميعي 5 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۱۰,۱۳۴ | ۵ | ۵۹,۰۸۶ | ۱۰,۲۰۰ | ۶۹,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۹,۰۸۶ | ۱۰,۲۰۰ | ۶۹,۲۸۶
تجميعي 6 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۱۱,۷۷۱ | ۱۱ | ۶۷,۱۵۶ | ۱۱,۳۱۳ | ۷۸,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۶۷,۱۵۶ | ۱۱,۳۱۳ | ۷۸,۴۶۹
تجميعي 7 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۱۴,۵۹۳ | ۱۶ | ۸۸,۷۲۸ | ۱۵,۷۵۶ | ۱۰۴,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۸۸,۷۲۸ | ۱۵,۷۵۶ | ۱۰۴,۴۸۴
چند منظوره تجاري رفاهي توريستي و آبدرماني سرعين | اردبيل سرعين | تجاري رفاهي توريستي آبدرماني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲,۵۴۹ | ۴ | ۳۲۹,۰۹۹ | ۴۴۳,۸۳۵ | ۷۷۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۲۹,۰۹۹ | ۴۴۳,۸۳۵ | ۷۷۲,۹۳۴
تجميعي 21 | شهرک رشديه 2 | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۶,۹۹۸ | ۹۹ | ۲۴,۵۶۶ | ۱,۷۹۲ | ۲۶,۳۵۸ | ۱۴۲ | ۱,۱۳۰ | ۹۹ | ۲۴,۵۶۶ | ۱,۷۹۲ | ۲۶,۳۵۸
قطعه 158 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۱,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۲۷,۵۰۸ | ۳۵۰ | ۲۷,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۷,۵۰۸ | ۳۵۰ | ۲۷,۸۵۸
تجميعي 9 | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۹۲۷ | ۱۰۰ | ۹,۴۳۱ | ۰ | ۹,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۴۳۱ | ۰ | ۹,۴۳۱
جمع | [6 empty] | ۱,۷۳۳,۷۶۳ | ۱,۷۰۶,۳۱۶ | ۳,۴۴۰,۰۷۹ | ۱۴۹ | ۱,۱۳۰ |  | ۱,۷۳۳,۷۶۳ | ۱,۷۰۶,۳۱۶ | ۳,۴۴۰,۰۷۹