## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۱۳,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۵۹ | ۱۰۹,۰۱۱ | ۱۱۴,۰۸۴ | ۱۲۲,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۶۴۳
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۷۳,۶۰۲ | ۹۵۷ | ۱۵۱,۶۶۵,۱۰۸ | ۹۴,۴۱۸ | ۳۱۰,۲۹۸ | ۴۴۶,۱۵۵ | ۳۸۳,۹۰۰ | ۸,۱۳۶ | ۱۳۴,۸۳۶,۹۶۰ | ۵۴۰,۵۷۳
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۳۴,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۸۹ | ۲۱۵,۷۱۷ | ۲۵۳,۴۱۸ | ۲۵۰,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۳۰۷
جمع |  |  |  | ۱۲۱,۶۷۸ | ۹۵۷ | ۱۵۱,۶۶۵,۱۰۸ | ۱۵۴,۸۶۶ | ۶۳۵,۰۲۶ | ۸۱۳,۶۵۷ | ۷۵۶,۷۰۴ | ۸,۱۳۶ | ۱۳۴,۸۳۶,۹۶۰ | ۹۶۸,۵۲۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۹۷۴ | ۶۲ | ۵۲۱,۴۳۴ | ۳۰۹,۰۷۰ | ۸۳۰,۵۰۴ | ۰ | ۳۴,۶۹۳ | ۶۸ | ۵۶۰,۸۳۳ | ۲۶۹,۶۷۱ | ۸۳۰,۵۰۴
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۳۴,۹۴۴ | ۳۰ | ۷۶۳,۷۷۷ | ۱,۷۹۸,۴۶۴ | ۲,۵۶۲,۲۴۱ | ۹۵۷ | ۷۳,۶۰۲ | ۳۳ | ۸۴۱,۹۵۷ | ۱,۷۲۰,۲۸۴ | ۲,۵۶۲,۲۴۱
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۳,۳۰۳ | ۳ | ۵۶,۹۸۴ | ۱,۷۲۴,۸۵۱ | ۱,۷۸۱,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۸,۸۶۴ | ۱,۷۲۲,۹۷۱ | ۱,۷۸۱,۸۳۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۵,۳۰۳ | ۳۰ | ۳۴۴,۹۹۱ | ۷۹۳,۸۹۵ | ۱,۱۳۸,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۶۷,۱۰۵ | ۷۷۱,۷۸۱ | ۱,۱۳۸,۸۸۶
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۸,۹۲۰ | ۴۱ | ۲۶۷,۱۷۵ | ۳۹۱,۵۴۱ | ۶۵۸,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۲۸۵,۷۱۱ | ۳۷۳,۰۰۵ | ۶۵۸,۷۱۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۲۰۸ | ۱۹ | ۶۸,۴۴۸ | ۲۹۹,۲۹۳ | ۳۶۷,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۶۹,۰۷۱ | ۲۹۸,۶۷۰ | ۳۶۷,۷۴۱
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۱۷۳ | ۱۳ | ۵۲,۶۳۶ | ۳۶۵,۹۰۹ | ۴۱۸,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۵۳,۹۴۴ | ۳۶۴,۶۰۱ | ۴۱۸,۵۴۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۱ | ۸ | ۳۵,۳۵۷ | ۴۰۲,۲۲۰ | ۴۳۷,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۷۵,۷۷۷ | ۳۶۱,۸۰۰ | ۴۳۷,۵۷۷
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۰ | ۷ | ۳۷,۲۱۰ | ۴۲۷,۷۴۲ | ۴۶۴,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۵۴,۷۲۵ | ۴۱۰,۲۲۷ | ۴۶۴,۹۵۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۸۵ | ۶۲۹,۱۸۷ | ۱۱۳,۴۱۳ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۶۸۹,۸۳۱ | ۵۲,۷۶۹ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | مترمربع | ۸۳,۲۱۴ | ۰ | ۷,۶۳۸ | ۹,۵۱۵,۴۲۲ | ۹,۵۲۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۰۳ | ۹,۵۱۵,۱۵۷ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۳,۹۵۷,۳۶۲ | ۱۶,۱۸۹,۵۴۵ | ۲۰,۱۴۶,۹۰۷ | ۹۵۷ | ۱۰۸,۲۹۵ |  | ۴,۲۳۸,۲۴۶ | ۱۵,۹۰۸,۶۶۱ | ۲۰,۱۴۶,۹۰۷