## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد اداري خيابان رباط | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۸ | ۱۲۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۷
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۸ | ۱۲۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۶۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۱۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۱۰۶,۵۴۹
زمينهاي ويلائي جي شير | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۳۶,۸۸۶ | ۰ | ۳۶,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۱,۸۸۶ | ۰ | ۵۱,۸۸۶
زمين خيابان امام رضا | اصفهان | مسکوني - خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۶,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۶,۷۶۹
منزل خيابان نيک پي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۱۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۱۵,۲۰۳
زمينهاي جنب اتوبان امير کبير - خورزوق | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸
آپارتمان ميرزاي شيرازي | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۷ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا | کامپالا - افريقاي جنوبي | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۲۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰
ويلاي چادگان | چادگان اصفهان | ويلايي | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۸۳ | ۰ | ۲,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۸۳ | ۰ | ۲,۸۸۳
واحد اداري خيابان رباط | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحد تجاري چهارراه وفائي | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۸ | ۱۰۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۱,۵۲۱
زمين بعثت - ابوريحان | اصفهان | مسکونی | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷۳ | ۱۰۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۹۸۵
زمين چشمه توتي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۲۶ | ۱۰۰ | ۳۴,۲۹۷ | ۰ | ۳۴,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴,۲۹۷ | ۰ | ۳۴,۲۹۷
زمينهاي اريسون | اصفهان | مسکونی | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۰ | ۳۵
جمع | [6 empty] | ۲۳۹,۹۰۴ | ۰ | ۲۳۹,۹۰۴ | ۰ | ۰ |  | ۲۵۴,۹۰۴ | ۰ | ۲۵۴,۹۰۴