## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۳۳
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۴,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۱ | ۴,۹۲۳ | ۶,۷۸۱ | ۱۶۲,۴۴۶ | ۳,۳۴۳ | ۲۰۲,۸۶۲,۳۹۹ | ۲۲۳,۷۹۵
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۴,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۴۹ | ۴,۶۳۰ | ۱۰,۲۴۹ | ۱۲۱,۷۷۰ | ۲,۱۷۳ | ۴۳۴,۴۱۲,۹۹۷ | ۲۴۵,۴۳۴
جمع |  |  |  | ۹,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۳۰ | ۹,۵۵۳ | ۱۷,۰۳۰ | ۳۰۵,۴۲۵ | ۵,۵۱۶ | ۶۳۷,۲۷۵,۳۹۶ | ۴۸۹,۷۶۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۵,۹۹۳ | ۲۵ | ۱۹۸,۹۴۸ | ۱,۰۹۲,۷۲۲ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۱۹۹,۲۵۵ | ۱,۰۹۲,۴۱۵ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۹۵ | ۷۷۵,۵۳۵ | ۹۵,۵۶۱ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۷۷۹,۶۹۲ | ۹۱,۴۰۴ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۵ | ۳۲ | ۱۲۸,۳۶۱ | ۸۱۳,۳۱۱ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۴۸,۰۴۰ | ۷۹۳,۶۳۲ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۲۴۷,۸۴۴ | ۲,۰۰۱,۵۹۴ | ۳,۲۴۹,۴۳۸ | ۰ | ۰ |  | ۱,۲۷۱,۹۸۷ | ۱,۹۷۷,۴۵۱ | ۳,۲۴۹,۴۳۸