## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۲,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۲ | ۱۲۲,۳۹۴ | ۱۲۸,۶۴۳ | ۱۲۴,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۳۲۵
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۵۷,۱۵۶ | ۳۳۷ | ۱۶۰,۰۱۸,۲۳۹ | ۹۹,۳۸۲ | ۳۸۳,۹۰۰ | ۵۴۰,۵۷۳ | ۴۴۱,۰۵۶ | ۸,۴۷۳ | ۱۳۶,۵۱۸,۳۴۹ | ۶۳۹,۹۵۵
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۵۶,۳۸۷ | ۹۹ | ۱۶۱,۱۵۶,۴۷۶ | ۷۴,۵۸۴ | ۲۵۰,۴۱۰ | ۲۹۹,۳۰۷ | ۳۰۶,۷۹۷ | ۹۹ | ۱۶۱,۱۵۶,۴۷۶ | ۳۷۳,۸۹۱
جمع |  |  |  | ۱۱۶,۰۰۹ | ۴۳۶ | ۳۲۱,۱۷۴,۷۱۵ | ۱۷۶,۶۴۸ | ۷۵۶,۷۰۴ | ۹۶۸,۵۲۳ | ۸۷۲,۷۱۳ | ۸,۵۷۲ | ۲۹۷,۶۷۴,۸۲۵ | ۱,۱۴۵,۱۷۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۹۷۴ | ۶۸ | ۵۶۰,۸۳۳ | ۲۶۹,۶۷۱ | ۸۳۰,۵۰۴ | ۹۹ | ۵۶,۳۸۷ | ۷۷ | ۶۲۴,۸۶۷ | ۲۰۵,۶۳۷ | ۸۳۰,۵۰۴
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۳۴,۹۴۴ | ۳۳ | ۸۴۱,۹۵۷ | ۱,۷۲۰,۲۸۴ | ۲,۵۶۲,۲۴۱ | ۳۳۷ | ۵۷,۱۵۶ | ۳۶ | ۹۱۳,۶۸۲ | ۱,۶۴۸,۵۵۹ | ۲,۵۶۲,۲۴۱
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۳,۳۰۳ | ۳ | ۵۸,۸۶۴ | ۱,۷۲۲,۹۷۱ | ۱,۷۸۱,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۹,۵۸۴ | ۱,۷۲۲,۲۵۱ | ۱,۷۸۱,۸۳۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۵,۳۰۳ | ۳۲ | ۳۶۷,۱۰۵ | ۷۷۱,۷۸۱ | ۱,۱۳۸,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۳۹۰,۹۲۸ | ۷۴۷,۹۵۸ | ۱,۱۳۸,۸۸۶
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۸,۹۲۰ | ۴۳ | ۲۸۵,۷۱۱ | ۳۷۳,۰۰۵ | ۶۵۸,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۳۰۰,۴۰۵ | ۳۵۸,۳۱۱ | ۶۵۸,۷۱۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۲۰۸ | ۱۹ | ۶۹,۰۷۱ | ۲۹۸,۶۷۰ | ۳۶۷,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۰,۰۷۱ | ۲۸۷,۶۷۰ | ۳۶۷,۷۴۱
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۱۷۳ | ۱۳ | ۵۳,۹۴۴ | ۳۶۴,۶۰۱ | ۴۱۸,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۲,۲۷۸ | ۳۵۶,۲۶۷ | ۴۱۸,۵۴۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۱ | ۱۷ | ۷۵,۷۷۷ | ۳۶۱,۸۰۰ | ۴۳۷,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۱۲۱,۸۶۰ | ۳۱۵,۷۱۷ | ۴۳۷,۵۷۷
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۰ | ۱۲ | ۵۴,۷۲۵ | ۴۱۰,۲۲۷ | ۴۶۴,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۷۸,۴۳۰ | ۳۸۶,۵۲۲ | ۴۶۴,۹۵۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۹۳ | ۶۸۹,۸۳۱ | ۵۲,۷۶۹ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۷۰۱,۰۰۴ | ۴۱,۵۹۶ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | مترمربع | ۸۳,۲۱۴ | ۰ | ۷,۹۰۳ | ۹,۵۱۵,۱۵۷ | ۹,۵۲۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۶ | ۹,۵۱۴,۹۶۴ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۴,۲۳۸,۲۴۶ | ۱۵,۹۰۸,۶۶۱ | ۲۰,۱۴۶,۹۰۷ | ۴۳۶ | ۱۱۳,۵۴۳ |  | ۴,۵۱۳,۷۳۰ | ۱۵,۶۳۳,۱۷۷ | ۲۰,۱۴۶,۹۰۷