## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آسمان | مشهد | تجاري-اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲,۰۱۰ | ۱ | ۵۴۷,۶۲۴ | ۲,۲۰۶,۵۶۰ | ۲,۷۵۴,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴۷,۲۹۶ | ۲,۲۰۶,۸۸۸ | ۲,۷۵۴,۱۸۴
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۱۹,۱۳۳ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۰۴,۱۳۵ | ۱۸,۸۶۵ | ۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۱,۰۸۷ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۷۱ | ۰ | ۱,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۷۱ | ۰ | ۱,۹۷۱
قطعه شماره 6 اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
قطعه شماره 5 اراضي زکريا | اراضي زکريا | تجاري مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۸۸,۳۶۸ | ۰ | ۸۸,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۲,۰۱۶ | ۰ | ۹۲,۰۱۶
واحدهاي ساختمان ويلا | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۹۰ | ۱۰۰ | ۶۲,۲۱۷ | ۰ | ۶۲,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۲,۲۲۷ | ۰ | ۶۲,۲۲۷
بازار ابريشم(حق مالکانه/زمين محل واحدهاي تجاري) | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۴۸۱ | ۱۰۰ | ۱,۶۳۲ | ۲,۷۴۸ | ۴,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۳۲ | ۲,۷۴۸ | ۴,۳۸۰
سايرپروژه ها |  |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۴۳۲ | ۱۸۸ | ۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۲۶ | ۱۹۴ | ۶۲۰
جمع | [6 empty] | ۹۴۱,۴۷۴ | ۲,۲۲۸,۶۲۹ | ۳,۱۷۰,۱۰۳ | ۰ | ۰ |  | ۹۴۵,۰۶۶ | ۲,۲۲۸,۶۹۵ | ۳,۱۷۳,۷۶۱