## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۲,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۹ | ۱۲۴,۸۶۰ | ۱۳۱,۳۲۵ | ۱۲۶,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۵۳۴
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | مترمربع | ۴۳,۸۷۸ | ۲۷۳ | ۱۷۶,۴۹۴,۷۵۱ | ۷۷,۲۹۲ | ۴۴۱,۰۵۶ | ۶۳۹,۹۵۵ | ۴۸۴,۹۳۴ | ۸,۷۴۶ | ۱۳۸,۹۱۶,۸۰۵ | ۷۱۷,۲۴۷
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | مترمربع | ۲۳,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۷۲ | ۳۰۶,۷۹۷ | ۳۷۳,۸۹۱ | ۳۳۰,۴۳۹ | ۹۹ | ۱۶۱,۱۵۶,۴۷۶ | ۴۰۵,۱۶۳
جمع |  |  |  | ۶۹,۵۵۰ | ۲۷۳ | ۱۷۶,۴۹۴,۷۵۱ | ۱۱۰,۷۷۳ | ۸۷۲,۷۱۳ | ۱,۱۴۵,۱۷۱ | ۹۴۲,۲۶۳ | ۸,۸۴۵ | ۳۰۰,۰۷۳,۲۸۱ | ۱,۲۵۵,۹۴۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه 2 | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۹۷۴ | ۷۷ | ۶۲۴,۸۶۷ | ۲۰۵,۶۳۷ | ۸۳۰,۵۰۴ | ۰ | ۲۳,۶۴۲ | ۸۰ | ۶۵۱,۷۱۶ | ۱۷۸,۷۸۸ | ۸۳۰,۵۰۴
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۳۴,۹۴۴ | ۳۶ | ۹۱۳,۶۸۲ | ۱,۶۴۸,۵۵۹ | ۲,۵۶۲,۲۴۱ | ۲۷۳ | ۴۳,۸۷۸ | ۳۸ | ۹۶۶,۸۱۵ | ۱,۵۹۵,۴۲۶ | ۲,۵۶۲,۲۴۱
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۳,۳۰۳ | ۳ | ۵۹,۵۸۴ | ۱,۷۲۲,۲۵۱ | ۱,۷۸۱,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۲,۸۵۷ | ۱,۷۱۸,۹۷۸ | ۱,۷۸۱,۸۳۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۱۵,۳۰۳ | ۳۴ | ۳۹۰,۹۲۸ | ۷۴۷,۹۵۸ | ۱,۱۳۸,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۴۸۵,۱۱۶ | ۶۵۳,۷۷۰ | ۱,۱۳۸,۸۸۶
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | مترمربع | ۸,۹۲۰ | ۴۶ | ۳۰۰,۴۰۵ | ۳۵۸,۳۱۱ | ۶۵۸,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۳۱۳,۴۶۵ | ۳۴۵,۲۵۱ | ۶۵۸,۷۱۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۲۰۸ | ۲۲ | ۸۰,۰۷۱ | ۲۸۷,۶۷۰ | ۳۶۷,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۴,۲۹۸ | ۲۸۳,۴۴۳ | ۳۶۷,۷۴۱
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۵,۱۷۳ | ۱۵ | ۶۲,۲۷۸ | ۳۵۶,۲۶۷ | ۴۱۸,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۸۹,۰۱۰ | ۳۲۹,۵۳۵ | ۴۱۸,۵۴۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۶,۰۵۱ | ۲۸ | ۱۲۱,۸۶۰ | ۳۱۵,۷۱۷ | ۴۳۷,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۱۳۴,۴۷۳ | ۳۰۳,۱۰۴ | ۴۳۷,۵۷۷
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | مترمربع | ۰ | ۱۷ | ۷۸,۴۳۰ | ۳۸۶,۵۲۲ | ۴۶۴,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۹۲,۴۵۹ | ۳۷۲,۴۹۳ | ۴۶۴,۹۵۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۹۴ | ۷۰۱,۰۰۴ | ۴۱,۵۹۶ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۲,۰۳۰ | ۹۶ | ۷۱۰,۲۰۴ | ۳۲,۳۹۶ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | مترمربع | ۸۳,۲۱۴ | ۰ | ۸,۰۹۶ | ۹,۵۱۴,۹۶۴ | ۹,۵۲۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۹۲ | ۹,۵۱۰,۲۶۸ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۴,۵۱۳,۷۳۰ | ۱۵,۶۳۳,۱۷۷ | ۲۰,۱۴۶,۹۰۷ | ۲۷۳ | ۶۹,۵۵۰ |  | ۴,۷۷۵,۷۳۰ | ۱۵,۳۷۱,۱۷۷ | ۲۰,۱۴۶,۹۰۷