## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۷۳ | ۸۶ | ۳۳۲,۰۹۵,۰۲۷ | ۲۸,۵۱۶
کوثر | اراک | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱ | ۲۶ | ۱۱۴,۹۶۸,۰۳۳ | ۳,۰۵۷
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | مترمربع | ۳۱,۸۷۸ | ۹۶۹ | ۱۱۶,۷۱۹,۴۴۷ | ۱۱۳,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۱۰۲ | ۵,۹۶۴ | ۱۱۷,۹۱۱,۶۳۶ | ۷۰۳,۲۲۵
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۱۵ | ۲۶۳ | ۳۵۳,۵۵۸,۹۳۵ | ۹۲,۹۸۶
درنا بابلسر( يک واحد مسکوني) | بابلسر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۰ | ۵۵ | ۲۰۱,۴۵۴,۵۴۵ | ۱۱,۰۸۰
جمع |  |  |  | ۳۱,۸۷۸ | ۹۶۹ | ۱۱۶,۷۱۹,۴۴۷ | ۱۱۳,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۲۶۱ | ۶,۳۹۴ | ۱,۱۱۹,۹۸۸,۱۷۶ | ۸۳۸,۸۶۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۳۶ | ۱۰۰ | ۵۰,۰۰۵ | ۰ | ۵۰,۰۰۵ | ۹۶۹ | ۳۱,۸۷۸ | ۱۰۰ | ۱۸,۱۲۷ | ۰ | ۱۸,۱۲۷
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۳۸,۴۶۵ | ۰ | ۳۸,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۸,۴۶۵ | ۰ | ۳۸,۴۶۵
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۶۷ | ۰ | ۱۸,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۶۷ | ۰ | ۱۸,۸۶۷
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | مترمربع | ۷,۴۱۷ | ۶۴ | ۱۶۹,۹۶۳ | ۴۳,۸۳۴ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۱۸۰,۶۵۳ | ۳۳,۱۴۴ | ۲۱۳,۷۹۷
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۵,۸۱۱ | ۲۰ | ۲۲۹,۶۶۷ | ۹۳۳,۹۴۹ | ۱,۱۶۳,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۲۴۱,۳۰۳ | ۹۲۲,۳۱۳ | ۱,۱۶۳,۶۱۶
سپيدار (15 واحدتجاري 212 واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۲۱,۱۹۴ | ۱۵ | ۲۰۷,۲۶۴ | ۹۶۷,۹۸۷ | ۱,۱۷۵,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۲۳۰,۷۶۴ | ۹۴۴,۴۸۷ | ۱,۱۷۵,۲۵۱
شکريه | همداني | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۶,۵۳۶ | ۱۰ | ۷۷,۸۲۲ | ۲۸۰,۰۸۸ | ۳۵۷,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۸۴,۹۸۰ | ۲۷۲,۹۳۰ | ۳۵۷,۹۱۰
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۱۶,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
درنا بابلسر( يک واحد مسکوني) | بابلسر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۷۹۲,۰۵۳ | ۲,۲۲۵,۸۵۸ | ۳,۰۱۷,۹۱۱ | ۹۶۹ | ۳۱,۸۷۸ |  | ۸۱۳,۱۵۹ | ۲,۱۷۲,۸۷۴ | ۲,۹۸۶,۰۳۳