## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۱۷,۰۰۱ | ۳۳ | ۱,۳۷۱,۴۵۴ | ۴۳,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۰۱ | ۳۳ | ۱,۳۷۱,۴۵۴ | ۴۳,۴۴۷
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۳۳
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۹,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۶۴ | ۹,۸۴۵ | ۱۳,۵۶۴ | ۱۷۲,۲۹۱ | ۳,۳۴۳ | ۲۰۲,۸۶۲,۳۹۹ | ۲۳۷,۳۵۹
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۹,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۹,۳۶۶ | ۱۸,۸۸۰ | ۱۳۱,۱۳۶ | ۲,۱۷۳ | ۴۳۴,۴۱۲,۹۹۷ | ۲۶۴,۳۱۴
جمع |  |  |  | ۳۶,۲۱۲ | ۳۳ | ۱,۳۷۱,۴۵۴ | ۷۵,۸۹۱ | ۱۹,۲۱۱ | ۳۲,۴۴۴ | ۳۴۱,۶۳۷ | ۵,۵۴۹ | ۶۳۸,۶۴۶,۸۵۰ | ۵۶۵,۶۵۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | مترمربع | ۵,۹۹۳ | ۲۶ | ۱۹۹,۲۵۵ | ۱,۰۹۲,۴۱۵ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۲۲۰,۴۴۶ | ۱,۰۷۱,۲۲۴ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۹۶ | ۷۷۹,۶۹۲ | ۹۱,۴۰۴ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۳۳ | ۱۷,۰۰۱ | ۹۶ | ۷۸۹,۶۲۶ | ۱۱۸,۹۷۰ | ۹۰۸,۵۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | مترمربع | ۶,۳۹۵ | ۳۳ | ۱۴۸,۰۴۰ | ۷۹۳,۶۳۲ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱۶۲,۲۸۸ | ۷۷۹,۳۸۴ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۲۷۱,۹۸۷ | ۱,۹۷۷,۴۵۱ | ۳,۲۴۹,۴۳۸ | ۳۳ | ۱۷,۰۰۱ |  | ۱,۳۱۷,۳۶۰ | ۱,۹۶۹,۵۷۸ | ۳,۲۸۶,۹۳۸