## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | متر مربع | ۶۹,۰۳۹ | ۱۳۴ | ۹۸۹,۹۷۷ | ۱۲۷,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۴۰ | ۱۶۷ | ۱,۳۷۱,۴۵۴ | ۱۷۰,۷۹۸
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۳۳
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۱۰,۲۷۷ | ۱۰۱ | ۰ | ۲۰,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۵۶۸ | ۳,۴۴۴ | ۲۰۲,۸۶۲,۳۹۹ | ۲۵۷,۴۱۷
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۱۳۶ | ۲,۱۷۴ | ۴۱۶,۷۲۹,۹۰۸ | ۲۶۴,۳۱۴
جمع |  |  |  | ۷۹,۳۱۶ | ۲۳۶ | ۹۸۹,۹۷۷ | ۱۴۷,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۲۰,۹۵۳ | ۵,۷۸۵ | ۶۲۰,۹۶۳,۷۶۱ | ۷۱۳,۰۶۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۲۸ | ۲۲۰,۴۴۶ | ۱,۰۷۱,۲۲۴ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۱ | ۰ | ۲۸ | ۲۲۲,۲۸۷ | ۱,۰۶۹,۳۸۳ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۹۶ | ۷۸۹,۶۲۶ | ۱۱۸,۹۷۰ | ۹۰۸,۵۹۶ | ۱۳۴ | ۰ | ۹۶ | ۸۰۶,۲۳۳ | ۱۰۲,۳۶۳ | ۹۰۸,۵۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۳۵ | ۱۶۲,۲۸۸ | ۷۷۹,۳۸۴ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱۰۱ | ۰ | ۳۶ | ۱۶۴,۲۰۰ | ۷۷۷,۴۷۲ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۳۱۷,۳۶۰ | ۱,۹۶۹,۵۷۸ | ۳,۲۸۶,۹۳۸ | ۲۳۶ | ۰ |  | ۱,۳۳۷,۷۲۰ | ۱,۹۴۹,۲۱۸ | ۳,۲۸۶,۹۳۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱