## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهيد انصاري فاز ۲ مشارکتي قزوين | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | ۶۲ | متر مربع | ۴۵,۲۸۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
اميرکبير پ ث ۱۸۶۳/۲۵۴۳ | تهران | تجاري - اداري | ۰ | متر مربع | ۷۷۱ | ۱۰۰ | ۴,۹۴۰ | ۰ | ۴,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۰۳۲ | ۰ | ۵,۰۳۲
اقاقيا پ ث ۱۲۵/۳۶۵۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸۶۵ | ۱۰۰ | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۳,۰۶۴
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳ | کرج | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۱,۰۰۷ | ۸۵ | ۱۱,۷۷۷ | ۰ | ۱۱,۷۷۷ | ۲۳۵ | ۸,۸۸۵ | ۹۱ | ۳,۹۵۵ | ۰ | ۳,۹۵۵
شهيد کرد ۱ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث ۴۵/۴۹۲ | تهران | تجاري / مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۹,۲۵۸
ميثاق | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۷۷۵ | ۱۰۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۴,۹۳۷
آزادگان ۳۰۵۲ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۹۷ | ۱۰۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ | ۳,۲۳۷
آزادگان ۳۱۰۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۲۰۷ | ۹۳ | ۲۴,۳۰۸ | ۰ | ۲۴,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۲۴,۳۷۶ | ۰ | ۲۴,۳۷۶
آزادگان ۲۰۱۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۰۱ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۰۹۸
لادن پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۲,۷۲۸
حسيني ۲ پ ث ۳۵۲۶/۶۲۸۱۶ | تهران | مسکوني | ۵۳ | متر مربع | ۵۱۵ | ۱۰۰ | ۱۵,۵۷۵ | ۰ | ۱۵,۵۷۵ | ۲۶۵ | ۱۲,۲۰۵ | ۱۰۰ | ۳,۴۷۸ | ۰ | ۳,۴۷۸
شادان پ ث ۲۹۹۳/۳۵۱۷ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۹ | ۹۹ | ۳,۶۵۱ | ۰ | ۳,۶۵۱ | ۴ | ۱۹۴ | ۱۰۰ | ۳,۴۵۹ | ۰ | ۳,۴۵۹
جنت آباد شمالي پ ث ۱۲۳/۱۹۱۹ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۰۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ماهان پ ث ۱۲۵/۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۹۴ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۳۴۱,۵۸۹
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰ | کرج | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۵,۶۱۲ | ۳۹ | ۲۱۷,۰۴۰ | ۰ | ۲۱۷,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۲۲۰,۵۱۹ | ۰ | ۲۲۰,۵۱۹
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹ | سلمانشهر مازندران | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵,۶۶۴ | ۸۹ | ۹,۷۹۶ | ۰ | ۹,۷۹۶ | ۴۷ | ۸۹۳ | ۹۱ | ۸,۹۰۳ | ۰ | ۸,۹۰۳
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۱۵ | ۴۷ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۳۹,۶۰۹
دريا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۳۷۴/۲۰۸ | سلمانشهر مازندران | مسکوني | ۲۴ | متر مربع | ۳,۹۸۶ | ۵۹ | ۲۸,۵۳۴ | ۰ | ۲۸,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۲۸,۵۳۴ | ۰ | ۲۸,۵۳۴
چهارباغ جنت آباد پ ث ۱۲۳/۵۴۸ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۲۴ | ۱۰۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۲,۵۷۴
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۸۲۱ | ۹۳ | ۲۶,۷۷۷ | ۰ | ۲۶,۷۷۷ | ۴۵۶ | ۲۴,۳۷۶ | ۹۵ | ۳,۳۹۹ | ۰ | ۳,۳۹۹
شهيد افتخاري پ ث ۳۵۲۶/۳۰۴۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۰ | ۴ | ۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۶۸,۶۰۰
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۹۳۳ | ۲۷ | ۷۴,۹۹۶ | ۰ | ۷۴,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۷۴,۹۹۶ | ۰ | ۷۴,۹۹۶
کوهک نسيم ۱۰ پ ث ۱۲۱۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸۸۵ | ۰ | ۶۱,۸۶۳ | ۰ | ۶۱,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۹۲۶ | ۰ | ۶۱,۹۲۶
پيامبر شرقي پ ث ۲۴۴۸/۱۲۶ | تهارن | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۱۸۰,۳۰۵ | ۰ | ۱۸۰,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۳۹۱ | ۰ | ۱۸۰,۳۹۱
ميناي نياوران | تهران | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۱ | ۷۲ | ۶۵,۴۸۰ | ۰ | ۶۵,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۷۱,۴۵۳ | ۰ | ۷۱,۴۵۳
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸,۹۴۲ | ۵۹ | ۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۳۵,۱۵۸
برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۹۸ | ۷۸۶ | ۰ | ۷۸۶ | ۱۰ | ۵,۲۳۳ | ۹۹ | ۱۲,۸۸۲ | ۰ | ۱۲,۸۸۲
چمران | کرج | تجاري-اداري-خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۴۶۵ | ۸۱ | ۶۴۳,۵۹۵ | ۰ | ۶۴۳,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۶۴۳,۹۰۵ | ۰ | ۶۴۳,۹۰۵
کرج ۲۳۸۰۰ | کرج | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۵,۳۰۳ | ۱۰۰ | ۹۰,۷۹۱ | ۰ | ۹۰,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۱۶ | ۰ | ۳۴,۳۱۶
ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹،۲۰،۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۱ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۲۶۶ | ۹۹ | ۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸,۰۵۹ | ۰ | ۸,۰۵۹
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۷۲ | ۵۵ | ۲۰۳,۶۵۲ | ۰ | ۲۰۳,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۲۰۳,۶۵۶ | ۰ | ۲۰۳,۶۵۶
ولنجک ۱۵ پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۳۵۹ | ۹۳ | ۱۹۳,۸۵۷ | ۰ | ۱۹۳,۸۵۷ | ۲۰ | ۷,۴۲۷ | ۹۴ | ۱۸۶,۵۳۵ | ۰ | ۱۸۶,۵۳۵
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹ | تهران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۹۸ | ۰ | ۶۵۴,۸۹۳ | ۰ | ۶۵۴,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۵,۸۷۷ | ۰ | ۶۵۵,۸۷۷
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۴۱ | ۱۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۹,۸۵۶
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵۸,۱۶۲ | ۷۰ | ۵۰۲,۸۶۸ | ۰ | ۵۰۲,۸۶۸ | ۲۸ | ۶,۰۰۰ | ۷۱ | ۴۹۶,۸۹۲ | ۰ | ۴۹۶,۸۹۲
ششگلان | تبريز | تجاري-اداري-اقامتي | ۴۰ | متر مربع | ۳,۸۳۰ | ۶۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۶۲,۱۶۵
آذران پ ث ۱۰/۳۱۷۰ | تبريز | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۴,۴۷۴ | ۱۰۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۹,۷۳۶
چهارباغ | اصفهان | تجاري | ۰ | متر مربع | ۶,۲۶۵ | ۹۷ | ۲۸۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۸۷,۶۰۲ | ۵۱۰ | ۲۷,۲۷۱ | ۹۷ | ۲۷۰,۵۸۲ | ۰ | ۲۷۰,۵۸۲
طيب | اصفهان | مسکوني-تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۵ | ۸۴ | ۵۹,۳۴۹ | ۰ | ۵۹,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۶۱,۲۴۶ | ۰ | ۶۱,۲۴۶
سروش ۶۰۰ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۴۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶
اهواز ۲۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۱,۳۹۸ | ۷۴ | ۳۱,۹۷۵ | ۰ | ۳۱,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۳۱,۹۹۲ | ۰ | ۳۱,۹۹۲
اهواز ۹۳۷ | اهواز | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۸۴۲ | ۶۸ | ۴۱,۰۱۸ | ۰ | ۴۱,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۴۱,۰۱۸ | ۰ | ۴۱,۰۱۸
آتيه | تهران | تجاري - خدماتي - تفريحي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۲۳ | ۱۵ | ۲,۵۹۷,۶۲۵ | ۰ | ۲,۵۹۷,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲,۶۰۰,۰۱۷ | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۱۷
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۱۴۴ | ۴ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۵۵۵
رنجيريان | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۰۵۸ | ۳۰ | ۱۵۷,۱۵۱ | ۰ | ۱۵۷,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۵۷,۱۵۱ | ۰ | ۱۵۷,۱۵۱
اهواز ۷۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۳,۲۳۸ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۱۷,۰۲۷
طاهرخاني | تهران | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۴,۰۰۰ | ۷۰ | ۱۲۶,۸۹۷ | ۰ | ۱۲۶,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۱۲۶,۸۹۷ | ۰ | ۱۲۶,۸۹۷
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۹۴ | ۸۷ | ۸۰,۳۹۰ | ۰ | ۸۰,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۸۳,۸۹۱ | ۰ | ۸۳,۸۹۱
جنت آباد جنوبي پ ث ۲۳/۱۶۷۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵۹۳ | ۵۵ | ۸۹,۳۰۱ | ۰ | ۸۹,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۸۹,۳۰۱ | ۰ | ۸۹,۳۰۱
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت | مشهد | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۵۶۲ | ۰ | ۱۵,۰۴۰ | ۰ | ۱۵,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۴۳ | ۰ | ۱۵,۰۴۳
مشارکتي قزوين فاز ۱ | قزوين | تجاري/اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۹۵ | ۱۰۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۳,۸۲۱
مجيديه پ ث ۴۶/۸۴۸- ۴۶/۸۵۱ | تهران | مسکوني-اداري | ۴۴ | متر مربع | ۲,۲۳۵ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱
محمد علي جناح ۲۳۹۵/۹۰۷۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۱۰۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۷۱
فرمانيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۷۱۷ | ۱۰۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۹۳۳
سهيل هروي | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۷۳۲ | ۱۰۰ | ۲,۴۶۵ | ۰ | ۲,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۴۶۵ | ۰ | ۲,۴۶۵
رزين نشنال | تهران | مسکوني - تجاري | ۳۹ | متر مربع | ۱۶,۲۶۱ | ۱۰۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۱,۲۵۷
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۱۹۵ | ۰ | ۶۵,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۱۹۵ | ۰ | ۶۵,۱۹۵
رسالت، اراضي سيس آباد | مشهد | تجاري - مسکوني | ۸۵ | متر مربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳ | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳
ايل گلي | تبريز | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۴۷,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۴۲ | ۰ | ۱۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۴۲ | ۰ | ۱۷,۰۴۲
دکتر حسابي | اصفهان | تجاري - اداري | ۵۳ | متر مربع | ۱,۲۳۹ | ۱۰۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸
اهواز ۲۲۰۹ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۵ | متر مربع | ۱,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۲,۲۶۹ | ۰ | ۲,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۲۶۹ | ۰ | ۲,۲۶۹
اهواز ۱۹۷۶ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۱ | متر مربع | ۲,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۷۰۳ | ۰ | ۶,۷۰۳
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰ | تهران | مسکوني | ۵۲ | متر مربع | ۴,۷۷۸ | ۲۷ | ۱۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۱۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۱۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۱۴۶,۵۰۴
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱ | تهران | مسکوني | ۷۷ | متر مربع | ۳,۱۴۷ | ۰ | ۱۸۴,۵۹۹ | ۰ | ۱۸۴,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۳۵۷ | ۰ | ۱۸۴,۳۵۷
مشهد بستان | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۹۱ | ۰ | ۷,۳۹۵ | ۰ | ۷,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۰۷۰ | ۰ | ۷,۰۷۰
شهران پ ث ۱۳۲۲/۲۸۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۰۶۱ | ۷۳ | ۶۵,۵۱۳ | ۰ | ۶۵,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۶۵,۵۱۳ | ۰ | ۶۵,۵۱۳
تبريز حافظ پ ث ۱۲۳۰/۲۲ | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱۳ | ۱۹ | ۱۷,۶۰۲ | ۰ | ۱۷,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۹,۱۲۳ | ۰ | ۱۹,۱۲۳
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵ | اهواز-کيانپارس | تجاري / مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۶,۳۶۴ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶
سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷۴۰ | ۰ | ۹۶,۸۸۱ | ۰ | ۹۶,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۸۸۱ | ۰ | ۹۶,۸۸۱
حصاري ميرداماد پ ث ۳۱۰۴/۴۳۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۶۲۹ | ۰ | ۱۴۵,۶۷۶ | ۰ | ۱۴۵,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۶,۷۴۸ | ۰ | ۱۴۶,۷۴۸
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶ | کرج | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۲۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰
کامرانيه پ ث ۲/۱۳۷۴ | تهران | فضاي سبز | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۸,۵۲۷,۲۲۰ | ۰ | ۸,۵۲۷,۲۲۰ | ۱,۵۷۵ | ۹۲,۴۸۴ |  | ۸,۴۰۹,۱۸۵ | ۰ | ۸,۴۰۹,۱۸۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
برگشت از فروش بابت عودت ملک يادگار امام و بخشي از پروژه سيس آباد مشهد مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱