## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۸۲ | ۰ | ۵۵ | ۵۶۰,۰۳۶,۳۶۴ | ۳۰,۸۸۲
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۷,۸۸۶ | ۵۴ | ۰ | ۲۸,۵۴۱ | ۹۶,۵۷۸ | ۲۱۸,۰۱۶ | ۱۰۴,۴۶۴ | ۷۰۷ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۵۵۷
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۲ | ۰ | ۷,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۱
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاری | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۳۳,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۰۷۷
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۶۵,۹۶۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۶۵,۹۶۰
جمع |  |  |  | ۷,۸۸۶ | ۵۴ | ۰ | ۴۱,۵۵۲ | ۱۳۶,۰۲۲ | ۳۵۵,۰۶۵ | ۱۴۳,۹۰۸ | ۱,۴۷۲ | ۸۸۳,۹۳۷,۷۷۲ | ۳۹۶,۶۱۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۶ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۵۴ | ۰ | ۹۶ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | متر مربع | ۲۶,۶۷۳ | ۱ | ۱۸۴,۰۱۷ | ۱,۸۲۰,۴۲۸ | ۲,۰۰۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۴,۰۱۷ | ۱,۸۲۰,۴۲۸ | ۲,۰۰۴,۴۴۵
تجاري اداري ملاصدرا( ۱۶ واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۳ | ۱ | ۷۴,۵۲۸ | ۱۵۵,۴۷۲ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۴,۵۲۸ | ۱۵۵,۴۷۲ | ۲۳۰,۰۰۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۰۶ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج |  | ۲۸ | متر مربع | ۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۹۱
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۶ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
۳واحد نيکان(خريداري از شرکت سميع فارس) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴
جمع | [6 empty] | ۱۳,۱۵۲,۳۰۰ | ۲,۱۱۴,۰۲۴ | ۱۵,۲۶۶,۳۲۴ | ۵۴ | ۰ |  | ۱۳,۱۵۲,۳۰۰ | ۲,۱۱۴,۰۲۴ | ۱۵,۲۶۶,۳۲۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱