## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
شايسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۹۰ | ۰ | ۲۳۱ | ۱۴۶,۷۰۹,۹۵۶ | ۳۳,۸۹۰
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۶ | ۰ | ۷۴ | ۱۴۶,۷۰۲,۷۰۲ | ۱۰,۸۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۳۵,۹۶۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۹۷ | ۳۷۰,۷۲۱,۶۴۹ | ۳۵,۹۶۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۳۸,۸۰۸ | ۲۴۹ | ۱۰۱,۴۰۵,۶۲۲ | ۲,۰۹۰ | ۱۷۰,۳۴۲ | ۱۰۹,۹۰۸ | ۲۰۹,۱۵۰ | ۵۷۵ | ۹۳,۱۲۵,۲۱۷ | ۱۱۱,۹۹۸
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۲۸,۸۱۴ | ۲۸۶ | ۲۳۰,۹۱۵,۰۳۲ | ۳۶,۱۷۴ | ۳۲,۷۹۸ | ۴۱,۵۹۴ | ۶۱,۶۱۲ | ۵۲۹ | ۱۹۹,۹۷۵,۵۴۲ | ۷۷,۷۶۸
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۹۷۸ | ۱۳۱,۱۶۴,۶۲۱ | ۱۳۶,۹۰۸ | ۲۹۹,۱۳۲ | ۴۲۲,۶۵۴ | ۴۷۹,۱۳۲ | ۱,۸۹۳ | ۱۲۷,۰۸۶,۶۳۴ | ۵۵۹,۵۶۲
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۸۴ | ۹۴,۷۶۱,۹۰۴ | ۹,۱۱۴ | ۱۰,۷۳۷ | ۲۶,۷۵۱ | ۱۰,۷۳۷ | ۴۱۰ | ۸۷,۴۷۵,۶۰۹ | ۳۵,۸۶۵
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۱۰۶,۸۷۴ | ۱,۹۳۸ | ۸۷,۹۴۶,۳۳۶ | ۱۱۱,۱۷۷ | ۱۳۵,۸۷۳ | ۱۵۱,۴۷۲ | ۲۴۲,۷۴۷ | ۴,۱۹۴ | ۸۴,۰۸۲,۹۷۵ | ۲۶۲,۶۴۹
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۶۹ | ۱۱۰,۴۵۲ | ۳۱,۲۶۹ | ۲۰۱ | ۵۴۹,۵۱۲,۴۳۷ | ۱۱۰,۴۵۲
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۶ | ۳,۲۷۱ | ۱,۴۶۶ | ۲۷ | ۱۲۱,۱۴۸,۱۴۸ | ۳,۲۷۱
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۶ | ۱۶,۲۶۰ | ۲,۹۳۶ | ۶۶ | ۲۴۶,۳۶۳,۶۳۶ | ۱۶,۲۶۰
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | مترمربع | ۲۸۰ | ۲۶ | ۶۱,۵۳۸,۴۶۱ | ۱,۶۰۰ | ۱۲۹ | ۴۸۰ | ۴۰۹ | ۳۸ | ۵۴,۷۳۶,۸۴۲ | ۲,۰۸۰
جمع |  |  |  | ۳۵۴,۷۷۶ | ۳,۵۶۱ | ۷۰۷,۷۳۱,۹۷۶ | ۲۹۷,۰۶۳ | ۷۱۲,۹۱۶ | ۹۶۳,۵۴۸ | ۱,۰۶۷,۶۹۲ | ۸,۳۳۵ | ۲,۲۲۷,۶۴۱,۳۴۷ | ۱,۲۶۰,۶۱۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۱۱ | ۶۶,۷۱۳ | ۳۲۸,۵۷۴ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۷۲,۱۵۵ | ۳۲۳,۱۳۲ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۵۱,۷۷۴ | ۱,۲۰۵,۲۶۲ | ۱,۲۵۷,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۶,۸۳۹ | ۱,۲۰۰,۱۹۷ | ۱,۲۵۷,۰۳۶
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۱ | ۷,۳۴۴ | ۱,۱۱۲,۶۷۵ | ۱,۱۲۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۰۴۷ | ۱,۱۱۱,۹۷۲ | ۱,۱۲۰,۰۱۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۰ | ۷۰۶,۳۱۹ | ۶۹,۱۶۶ | ۷۷۵,۴۸۵ | ۲۴۹ | ۳۸,۸۰۸ | ۹۵ | ۷۵۱,۱۵۴ | ۲۴,۳۳۱ | ۷۷۵,۴۸۵
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۸۳۸ | ۱۰۰ | ۳۰۳,۷۶۲ | ۰ | ۳۰۳,۷۶۲ | ۸۴ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰۳,۷۶۲ | ۰ | ۳۰۳,۷۶۲
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۴۴ | ۱۱۵,۰۷۵ | ۱۱۲,۲۷۸ | ۲۲۷,۳۵۳ | ۲۸۶ | ۲۸,۸۱۴ | ۵۶ | ۱۳۵,۴۴۴ | ۸۶,۹۰۹ | ۲۲۲,۳۵۳
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۸۳ | ۸۱۰,۱۱۸ | ۱۵۷,۴۸۹ | ۹۶۷,۶۰۷ | ۹۷۸ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۹۸ | ۹۵۹,۳۷۶ | ۱۵,۲۳۱ | ۹۷۴,۶۰۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۴۵ | ۴۲۹,۸۸۶ | ۴۷۶,۱۲۸ | ۹۰۶,۰۱۴ | ۱,۹۳۸ | ۱۰۶,۸۷۴ | ۵۹ | ۵۶۲,۰۵۱ | ۳۴۳,۹۶۳ | ۹۰۶,۰۱۴
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۴
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۲۶ | ۲۸۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳
شايسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۲۴۴ | ۱۰۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۹
جمع | [6 empty] | ۲,۹۰۶,۲۰۶ | ۳,۴۶۱,۵۷۲ | ۶,۳۶۷,۷۷۸ | ۳,۵۶۱ | ۳۵۴,۷۷۶ |  | ۳,۲۶۴,۰۴۳ | ۳,۱۰۵,۷۳۵ | ۶,۳۶۹,۷۷۸