## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بوتيا | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۳۱,۱۴۲ | ۴۴۰ | ۲۴۲,۶۸۱,۸۱۸ | ۱۰۶,۷۸۰ | ۲,۵۴۳ | ۲,۹۷۶ | ۴۴,۹۱۲ | ۶۵۱ | ۲۲۲,۵۵۶,۰۶۸ | ۱۴۴,۸۸۴
مثلث | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايه | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۵,۴۴۱ | ۱۱۹ | ۷۵,۰۳۳,۶۱۳ | ۸,۹۲۹ | ۳۵,۰۰۶ | ۲۵,۷۱۹ | ۳۵,۴۷۴ | ۹۱۶ | ۷۶,۲۵۸,۷۳۴ | ۶۹,۸۵۳
راين 1 | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۹,۱۶۵ | ۴۳۷ | ۸۱,۵۱۰,۲۹۷ | ۳۵,۶۲۰ | ۲۶,۶۳۶ | ۶۲,۳۸۰ | ۲۹,۲۹۳ | ۱,۸۱۳ | ۸۱,۵۴۹,۹۱۷ | ۱۴۷,۸۵۰
وايه | بوشهر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۳ | ۱,۱۰۰ | ۱۳,۶۸۱ | ۹۸۳ | ۶۹,۲۳۸,۰۴۷ | ۶۸,۰۶۱
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۵ | ۴۵,۱۳۲ | ۲۴,۸۲۹ | ۱,۰۸۸ | ۳۴۳,۰۲۶,۶۵۴ | ۳۷۳,۲۱۳
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۱۷۴ | ۲,۱۱۸ | ۱۸۴ | ۱۷۲,۱۹۰,۲۱۷ | ۳۱,۶۸۳
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۵,۰۷۳ | ۱۶۱ | ۵۱۶,۲۱۷,۳۹۱ | ۸۳,۱۱۱ | ۱,۱۸۹ | ۱۵,۳۸۱ | ۲۶,۳۸۱ | ۸۹۸ | ۵۱۱,۳۴۲,۹۸۴ | ۴۵۹,۱۸۶
آناهيتا | شيراز | تجاری | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۱ | ۸۰ | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰
سروستان | پرديس |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۸۷ | ۱۱۴ | ۱۳۳,۲۱۹,۲۹۸ | ۱۵,۱۸۷
جمع |  |  |  | ۵۰,۸۲۱ | ۱,۱۵۷ | ۹۱۵,۴۴۳,۱۱۹ | ۲۳۴,۴۴۰ | ۷۵,۳۴۰ | ۱۵۲,۸۶۲ | ۱۹۳,۲۳۶ | ۶,۷۲۷ | ۱,۶۸۰,۶۳۱,۹۱۹ | ۱,۳۱۵,۶۱۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۴۳ | ۱۷۸,۳۶۱ | ۵۵,۵۸۹ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۱۷۹,۹۲۹ | ۵۴,۰۲۱ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۷۴ | ۲۵۳,۹۷۰ | ۹,۲۸۷ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۲۵۸,۵۳۲ | ۴,۷۲۵ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۷۶ | ۴۹,۹۸۷ | ۶۲,۸۲۸ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۱۶۱ | ۵,۰۷۳ | ۸۰ | ۵۲,۳۵۲ | ۶۰,۴۶۳ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۶,۰۲۳ | ۶۴,۵۰۶ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۸,۵۶۲ | ۶۱,۹۶۷ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۸۹,۳۷۳ | ۶۷,۲۰۲ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۹۱,۴۳۲ | ۶۵,۱۴۳ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۶ | ۸۹,۶۱۶ | ۶۲,۷۹۲ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۹۷,۳۵۴ | ۵۵,۰۵۴ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۳ | ۶۸,۰۷۷ | ۲,۰۶۶,۷۲۳ | ۲,۱۳۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷۳,۱۱۷ | ۲,۰۶۱,۶۸۳ | ۲,۱۳۴,۸۰۰
مثلث | شيراز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۴۵۴ | ۱۰۰ | ۸۴۷,۸۳۳ | ۰ | ۸۴۷,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۴۷,۸۳۳ | ۰ | ۸۴۷,۸۳۳
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۵۹ | ۱۹۳,۲۷۴ | ۲۱۹,۶۸۱ | ۴۱۲,۹۵۵ | ۴۳۷ | ۹,۱۶۵ | ۶۰ | ۲۲۹,۷۹۰ | ۱۲۳,۱۶۵ | ۳۵۲,۹۵۵
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۲ | ۲۸۶,۵۸۸ | ۶۶,۶۳۳ | ۳۵۳,۲۲۱ | ۴۴۰ | ۳۱,۱۴۲ | ۹۳ | ۲۹۴,۹۷۵ | ۵۸,۲۴۶ | ۳۵۳,۲۲۱
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۴۳ | ۱۱۴,۶۱۵ | ۲۷۹,۶۶۵ | ۳۹۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۲۵,۶۷۱ | ۲۶۸,۶۰۹ | ۳۹۴,۲۸۰
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۵۲ | ۵۱,۰۲۸ | ۳۰,۶۲۱ | ۸۱,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۶۴,۰۴۱ | ۱۷,۶۰۸ | ۸۱,۶۴۹
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۹۴ | ۸۵۸,۴۹۸ | ۵۸,۲۲۵ | ۹۱۶,۷۲۳ | ۱۱۹ | ۵,۴۴۱ | ۹۵ | ۸۶۹,۶۰۸ | ۴۷,۱۱۵ | ۹۱۶,۷۲۳
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۹ | ۱۶۴,۵۷۳ | ۱,۷۵۷,۵۴۷ | ۱,۹۲۲,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۹۰,۱۲۵ | ۱,۷۳۱,۹۹۵ | ۱,۹۲۲,۱۲۰
آناهيتا | شيراز | تجاری | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سروستان | پرديس | مسکونی | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۳۳۱,۸۱۶ | ۴,۸۰۱,۲۹۹ | ۸,۱۳۳,۱۱۵ | ۱,۱۵۷ | ۵۰,۸۲۱ |  | ۳,۴۶۳,۳۲۱ | ۴,۶۰۹,۷۹۴ | ۸,۰۷۳,۱۱۵