## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۲,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۲,۸۲۱ | ۱۲۹,۴۸۳ | ۱۳۶,۳۵۵ | ۱۳۲,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۱۷۶
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۲۶۶,۰۷۴ | ۸۰۶ | ۱۶۵,۲۴۸,۷۵۰ | ۱۶۳,۷۰۳ | ۵۶۱,۹۳۴ | ۷۶۰,۳۶۳ | ۸۲۸,۰۰۸ | ۱۱,۳۱۴ | ۱۴۳,۸۳۸,۶۱۹ | ۹۲۴,۰۶۶
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۱۴۴,۵۲۴ | ۳,۱۶۱ | ۱۷۸,۴۶۲,۳۱۵ | ۲۶۰,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۵۲۴ | ۳,۱۶۱ | ۱۷۸,۴۶۲,۳۱۵ | ۲۶۰,۶۱۸
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۱۶۲,۷۷۱ | ۱,۳۱۰ | ۱۸۲,۷۵۲,۰۳۱ | ۷۵,۸۴۰ | ۳۹۷,۳۶۶ | ۴۹۳,۶۸۹ | ۵۶۰,۱۳۷ | ۱,۴۰۹ | ۱۸۱,۲۳۴,۶۷۱ | ۵۶۹,۵۲۹
جمع |  |  |  | ۵۷۵,۹۶۲ | ۵,۲۷۷ | ۵۲۶,۴۶۳,۰۹۶ | ۵۰۲,۹۸۲ | ۱,۰۸۸,۷۸۳ | ۱,۳۹۰,۴۰۷ | ۱,۶۶۴,۷۴۵ | ۱۵,۸۸۴ | ۵۰۳,۵۳۵,۶۰۵ | ۱,۸۹۳,۳۸۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۹۱ | ۷۲۷,۷۲۱ | ۱۰۲,۷۸۳ | ۸۳۰,۵۰۴ | ۱,۳۱۰ | ۱۶۲,۷۷۱ | ۷۷ | ۸۷۵,۱۵۷ | ۲۷۲,۸۶۴ | ۱,۱۴۸,۰۲۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۳۹ | ۱,۰۰۴,۹۳۱ | ۱,۵۵۷,۳۱۰ | ۲,۵۶۲,۲۴۱ | ۸۰۶ | ۲۶۶,۰۷۴ | ۳۹ | ۱,۱۹۲,۷۶۷ | ۲,۱۸۴,۵۰۵ | ۳,۳۷۷,۲۷۲
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۴ | ۶۳,۵۴۰ | ۱,۷۱۸,۲۹۵ | ۱,۷۸۱,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۴۶,۳۰۹ | ۱,۶۳۶,۱۳۳ | ۱,۹۸۲,۴۴۲
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۴۷ | ۵۳۴,۲۱۷ | ۶۰۴,۶۶۹ | ۱,۱۳۸,۸۸۶ | ۳,۱۶۱ | ۱۴۴,۵۲۴ | ۴۶ | ۶۲۳,۰۶۹ | ۹۱۴,۳۴۸ | ۱,۵۳۷,۴۱۷
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۵۳ | ۳۵۰,۸۳۴ | ۳۰۷,۸۸۲ | ۶۵۸,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۴۲۹,۸۳۸ | ۴۳۸,۰۳۴ | ۸۶۷,۸۷۲
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۲۳ | ۸۶,۴۳۱ | ۲۸۱,۳۱۰ | ۳۶۷,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۹۷,۸۰۳ | ۴۱۴,۴۸۴ | ۵۱۲,۲۸۷
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۲۵ | ۱۰۶,۵۹۰ | ۳۱۱,۹۵۵ | ۴۱۸,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۱۳۶,۲۳۶ | ۴۴۹,۷۷۹ | ۵۸۶,۰۱۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۳۳ | ۱۴۵,۵۴۲ | ۲۹۲,۰۳۵ | ۴۳۷,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۶۱,۲۵۵ | ۴۴۵,۳۵۱ | ۶۰۶,۶۰۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۰ | ۲۱ | ۹۵,۵۳۳ | ۳۶۹,۴۱۹ | ۴۶۴,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۱۵,۲۰۴ | ۵۲۷,۸۳۹ | ۶۴۳,۰۴۳
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۹۷ | ۷۲۱,۹۵۶ | ۲۰,۶۴۴ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۲,۵۹۳ | ۹۹ | ۷۳۳,۷۰۸ | ۸,۸۹۲ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | متر مربع | ۸۳,۲۱۴ | ۰ | ۱۸,۶۹۱ | ۹,۵۰۴,۳۶۹ | ۹,۵۲۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۷۳ | ۹,۵۰۰,۴۸۷ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۵,۰۲۸,۵۱۱ | ۱۵,۱۱۸,۳۹۶ | ۲۰,۱۴۶,۹۰۷ | ۵,۲۷۷ | ۵۷۵,۹۶۲ |  | ۵,۹۰۶,۴۴۴ | ۱۶,۸۴۰,۴۴۱ | ۲۲,۷۴۶,۸۸۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱