## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي ساختمان ويلا | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۱۵,۹۱۱ | ۱۷۰ | ۱۸۶,۹۵۹,۰۸۲ | ۳۱,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۱۱ | ۱۷۰ | ۱۸۶,۹۵۹,۰۸۲ | ۳۱,۷۵۵
جمع |  |  |  | ۱۵,۹۱۱ | ۱۷۰ | ۱۸۶,۹۵۹,۰۸۲ | ۳۱,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۱۱ | ۱۷۰ | ۱۸۶,۹۵۹,۰۸۲ | ۳۱,۷۵۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آسمان | مشهد | تجاري-اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۹۴۰ | ۱ | ۵۴۷,۲۹۶ | ۲,۲۰۶,۸۸۸ | ۲,۷۵۴,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴۷,۲۹۶ | ۲,۹۷۱,۳۹۲ | ۳,۵۱۸,۶۸۸
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۴۸۹ | ۸۵ | ۱۰۴,۱۳۵ | ۱۸,۸۶۵ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۰۴,۳۸۷ | ۲۱,۲۵۰ | ۱۲۵,۶۳۷
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۹۵۹ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۷۱ | ۰ | ۱,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۷۱ | ۰ | ۱,۹۷۱
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
قطعه شماره ۵ اراضي زکريا | اراضي زکريا | تجاري مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۹۲,۰۱۶ | ۰ | ۹۲,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۲,۰۱۶ | ۰ | ۹۲,۰۱۶
واحدهاي ساختمان ويلا | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۹۰ | ۱۰۰ | ۶۲,۲۲۷ | ۰ | ۶۲,۲۲۷ | ۱۷۰ | ۱۵,۹۱۱ | ۱۰۰ | ۴۶,۳۱۶ | ۰ | ۴۶,۳۱۶
بازار ابريشم(حق مالکانه/زمين محل واحدهاي تجاري) | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۴۸۱ | ۱۰۰ | ۱,۶۳۲ | ۲,۷۴۸ | ۴,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۳۲ | ۲,۷۴۸ | ۴,۳۸۰
سايرپروژه ها |  |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۴۲۶ | ۱۹۴ | ۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۲۶ | ۰ | ۴۲۶
جمع | [6 empty] | ۹۴۵,۰۶۶ | ۲,۲۲۸,۶۹۵ | ۳,۱۷۳,۷۶۱ | ۱۷۰ | ۱۵,۹۱۱ |  | ۹۲۹,۴۰۷ | ۲,۹۹۵,۳۹۰ | ۳,۹۲۴,۷۹۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱