## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهيد انصاري فاز ۲ مشارکتي قزوين | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | ۶۲ | متر مربع | ۴۵,۲۸۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
اميرکبير پ ث ۱۸۶۳/۲۵۴۳ | تهران | تجاري - اداري | ۰ | متر مربع | ۷۷۱ | ۱۰۰ | ۵,۰۳۲ | ۰ | ۵,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۰۳۳ | ۰ | ۵,۰۳۳
اقاقيا پ ث ۱۲۵/۳۶۵۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸۶۵ | ۱۰۰ | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۳,۰۶۴
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳ | کرج | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۱,۰۰۷ | ۹۱ | ۳,۹۵۵ | ۰ | ۳,۹۵۵ | ۱۵۵ | ۳,۹۶۹ | ۹۵ | ۳۲۷ | ۰ | ۳۲۷
شهيد کرد ۱ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث ۴۵/۴۹۲ | تهران | تجاري / مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۹,۲۵۸
ميثاق | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۷۷۵ | ۱۰۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۴,۹۳۷
آزادگان ۳۰۵۲ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۹۷ | ۱۰۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ | ۳,۲۳۷
آزادگان ۳۱۰۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۲۰۷ | ۹۵ | ۲۴,۳۷۶ | ۰ | ۲۴,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۴,۴۲۴ | ۰ | ۲۴,۴۲۴
آزادگان ۲۰۱۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۰۱ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۰۹۸
لادن پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۲,۷۲۸
حسيني ۲ پ ث ۳۵۲۶/۶۲۸۱۶ | تهران | مسکوني | ۵۳ | متر مربع | ۵۱۵ | ۱۰۰ | ۳,۴۷۸ | ۰ | ۳,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۷۴۰ | ۰ | ۳,۷۴۰
شادان پ ث ۲۹۹۳/۳۵۱۷ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۹ | ۱۰۰ | ۳,۴۵۹ | ۰ | ۳,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۴۵۹ | ۰ | ۳,۴۵۹
جنت آباد شمالي پ ث ۱۲۳/۱۹۱۹ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۰۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ماهان پ ث ۱۲۵/۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۹۴ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۳۴۱,۵۸۹
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰ | کرج | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۵,۶۱۲ | ۴۴ | ۲۲۰,۵۱۹ | ۰ | ۲۲۰,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۲۲۰,۵۱۹ | ۰ | ۲۲۰,۵۱۹
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹ | سلمانشهر مازندران | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵,۶۶۴ | ۹۱ | ۸,۹۰۳ | ۰ | ۸,۹۰۳ | ۵۲ | ۱,۲۱۵ | ۹۲ | ۷,۶۸۸ | ۰ | ۷,۶۸۸
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۱۵ | ۵۵ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۳۹,۶۰۹
دريا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۳۷۴/۲۰۸ | سلمانشهر مازندران | مسکوني | ۲۴ | متر مربع | ۳,۹۸۶ | ۶۲ | ۲۸,۵۳۴ | ۰ | ۲۸,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۲۸,۵۶۹ | ۰ | ۲۸,۵۶۹
چهارباغ جنت آباد پ ث ۱۲۳/۵۴۸ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۲۴ | ۱۰۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۲,۵۷۴
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۸۲۱ | ۹۵ | ۳,۳۹۹ | ۰ | ۳,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۳,۴۸۸ | ۰ | ۳,۴۸۸
شهيد افتخاري پ ث ۳۵۲۶/۳۰۴۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۰ | ۴ | ۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۶۸,۶۰۰
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۹۳۳ | ۳۲ | ۷۴,۹۹۶ | ۰ | ۷۴,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۷۴,۹۹۶ | ۰ | ۷۴,۹۹۶
کوهک نسيم ۱۰ پ ث ۱۲۱۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸۸۵ | ۰ | ۶۱,۹۲۶ | ۰ | ۶۱,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۹۳۵ | ۰ | ۶۱,۹۳۵
پيامبر شرقي پ ث ۲۴۴۸/۱۲۶ | تهارن | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۱۸۰,۳۹۱ | ۰ | ۱۸۰,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۵۱۹ | ۰ | ۱۸۰,۵۱۹
ميناي نياوران | تهران | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۱ | ۷۸ | ۷۱,۴۵۳ | ۰ | ۷۱,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۷۱,۴۵۳ | ۰ | ۷۱,۴۵۳
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸,۹۴۲ | ۵۹ | ۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۳۵,۷۱۳ | ۰ | ۳۵,۷۱۳
برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۹۹ | ۱۲,۸۸۲ | ۰ | ۱۲,۸۸۲ | ۲ | ۳۴۲ | ۹۹ | ۱۴,۰۰۵ | ۰ | ۱۴,۰۰۵
چمران | کرج | تجاري-اداري-خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۴۶۵ | ۸۲ | ۶۴۳,۹۰۵ | ۰ | ۶۴۳,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۶۴۶,۳۷۴ | ۰ | ۶۴۶,۳۷۴
کرج ۲۳۸۰۰ | کرج | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۵,۳۰۳ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۱۶ | ۰ | ۳۴,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۱۶ | ۰ | ۳۴,۳۱۶
ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹،۲۰،۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۱ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۲۶۶ | ۹۹ | ۸,۰۵۹ | ۰ | ۸,۰۵۹ | ۱ | ۱۲۰ | ۹۹ | ۷,۹۳۹ | ۰ | ۷,۹۳۹
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۷۲ | ۵۵ | ۲۰۳,۶۵۶ | ۰ | ۲۰۳,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۲۰۳,۶۸۴ | ۰ | ۲۰۳,۶۸۴
ولنجک ۱۵ پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۳۵۹ | ۹۴ | ۱۸۶,۵۳۵ | ۰ | ۱۸۶,۵۳۵ | ۹ | ۳,۲۱۲ | ۹۵ | ۱۸۳,۴۴۱ | ۰ | ۱۸۳,۴۴۱
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹ | تهران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۹۸ | ۰ | ۶۵۵,۸۷۷ | ۰ | ۶۵۵,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۵۲۲ | ۰ | ۶۵۶,۵۲۲
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۴۱ | ۱۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۹,۸۵۶
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵۸,۱۶۲ | ۷۱ | ۴۹۶,۸۹۲ | ۰ | ۴۹۶,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۵۰۰,۰۱۳ | ۰ | ۵۰۰,۰۱۳
ششگلان | تبريز | تجاري-اداري-اقامتي | ۴۰ | متر مربع | ۳,۸۳۰ | ۶۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۶۲,۱۶۵
آذران پ ث ۱۰/۳۱۷۰ | تبريز | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۴,۴۷۴ | ۱۰۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۹,۷۳۶
چهارباغ | اصفهان | تجاري | ۰ | متر مربع | ۶,۲۶۵ | ۹۷ | ۲۷۰,۵۸۲ | ۰ | ۲۷۰,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۷۱,۵۵۷ | ۰ | ۲۷۱,۵۵۷
طيب | اصفهان | مسکوني-تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۵ | ۸۹ | ۶۱,۲۴۶ | ۰ | ۶۱,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۶۳,۹۰۷ | ۰ | ۶۳,۹۰۷
سروش ۶۰۰ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۴۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶
اهواز ۲۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۱,۳۹۸ | ۷۴ | ۳۱,۹۹۲ | ۰ | ۳۱,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۳۱,۹۹۷ | ۰ | ۳۱,۹۹۷
اهواز ۹۳۷ | اهواز | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۸۴۲ | ۶۸ | ۴۱,۰۱۸ | ۰ | ۴۱,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۴۱,۰۱۸ | ۰ | ۴۱,۰۱۸
آتيه | تهران | تجاري - خدماتي - تفريحي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۲۳ | ۱۶ | ۲,۶۰۰,۰۱۷ | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲,۶۱۵,۳۳۳ | ۰ | ۲,۶۱۵,۳۳۳
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۱۴۴ | ۴ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۵۵۵
رنجيريان | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۰۵۸ | ۳۰ | ۱۵۷,۱۵۱ | ۰ | ۱۵۷,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۵۷,۱۵۱ | ۰ | ۱۵۷,۱۵۱
اهواز ۷۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۳,۲۳۸ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۲۹ | ۰ | ۱۷,۰۲۹
طاهرخاني | تهران | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۴,۰۰۰ | ۷۴ | ۱۲۶,۸۹۷ | ۰ | ۱۲۶,۸۹۷ | ۱,۱۳۶ | ۵۰,۵۹۷ | ۷۵ | ۷۶,۴۷۹ | ۰ | ۷۶,۴۷۹
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۹۴ | ۹۶ | ۸۳,۸۹۱ | ۰ | ۸۳,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۸۳,۸۹۱ | ۰ | ۸۳,۸۹۱
جنت آباد جنوبي پ ث ۲۳/۱۶۷۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵۹۳ | ۶۹ | ۸۹,۳۰۱ | ۰ | ۸۹,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۸۹,۳۹۹ | ۰ | ۸۹,۳۹۹
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت | مشهد | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۵۶۲ | ۰ | ۱۵,۰۴۳ | ۰ | ۱۵,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۰۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۳
مشارکتي قزوين فاز ۱ | قزوين | تجاري/اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۹۵ | ۱۰۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۳,۸۲۱
مجيديه پ ث ۴۶/۸۴۸- ۴۶/۸۵۱ | تهران | مسکوني-اداري | ۴۴ | متر مربع | ۲,۲۳۵ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱
محمد علي جناح ۲۳۹۵/۹۰۷۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۱۰۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۷۱
فرمانيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۷۱۷ | ۱۰۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۹۳۳
سهيل هروي | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۷۳۲ | ۱۰۰ | ۲,۴۶۵ | ۰ | ۲,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۴۶۵ | ۰ | ۲,۴۶۵
رزين نشنال | تهران | مسکوني - تجاري | ۳۹ | متر مربع | ۱۶,۲۶۱ | ۱۰۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۱,۲۵۷
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۱۹۵ | ۰ | ۶۵,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۵,۱۹۵ | ۰ | ۱۱۵,۱۹۵
رسالت، اراضي سيس آباد | مشهد | تجاري - مسکوني | ۸۵ | متر مربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳ | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳
ايل گلي | تبريز | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۴۷,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۴۲ | ۰ | ۱۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۴۲ | ۰ | ۱۷,۰۴۲
دکتر حسابي | اصفهان | تجاري - اداري | ۵۳ | متر مربع | ۱,۲۳۹ | ۱۰۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸
اهواز ۲۲۰۹ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۵ | متر مربع | ۱,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۲,۲۶۹ | ۰ | ۲,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۲۷۰ | ۰ | ۲,۲۷۰
اهواز ۱۹۷۶ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۱ | متر مربع | ۲,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۶,۷۰۳ | ۰ | ۶,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۷۰۳ | ۰ | ۶,۷۰۳
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰ | تهران | مسکوني | ۵۲ | متر مربع | ۴,۷۷۸ | ۳۲ | ۱۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۱۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰ | ۱۴۶,۸۵۸
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱ | تهران | مسکوني | ۷۷ | متر مربع | ۳,۱۴۷ | ۰ | ۱۸۴,۳۵۷ | ۰ | ۱۸۴,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۸۰۹ | ۰ | ۱۸۴,۸۰۹
مشهد بستان | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۹۱ | ۲ | ۷,۰۷۰ | ۰ | ۷,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۰,۸۸۲ | ۰ | ۱۰,۸۸۲
شهران پ ث ۱۳۲۲/۲۸۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۰۶۱ | ۷۷ | ۶۵,۵۱۳ | ۰ | ۶۵,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۶۵,۵۷۳ | ۰ | ۶۵,۵۷۳
تبريز حافظ پ ث ۱۲۳۰/۲۲ | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱۳ | ۱۹ | ۱۹,۱۲۳ | ۰ | ۱۹,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۱,۳۶۰ | ۰ | ۲۱,۳۶۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵ | اهواز-کيانپارس | تجاري / مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۶,۳۶۴ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۰۰۱ | ۰ | ۱۱۱,۰۰۱
سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷۴۰ | ۰ | ۹۶,۸۸۱ | ۰ | ۹۶,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۵۶۴ | ۰ | ۹۷,۵۶۴
حصاري ميرداماد پ ث ۳۱۰۴/۴۳۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۶۲۹ | ۲ | ۱۴۶,۷۴۸ | ۰ | ۱۴۶,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۴۸,۵۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۵۲۳
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶ | کرج | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۲۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۴۱ | ۰ | ۲۴۲,۰۴۱
کامرانيه پ ث ۲/۱۳۷۴ | تهران | فضاي سبز | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تير پلاک ۳۲۴/۳۵۴۲ محموديه | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۸,۴۰۹,۱۸۵ | ۰ | ۸,۴۰۹,۱۸۵ | ۱,۳۵۵ | ۵۹,۴۵۵ |  | ۹,۹۸۴,۹۵۰ | ۰ | ۹,۹۸۴,۹۵۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰