## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۱۲,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۴۰
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۵
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۱۲,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۵۲
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۱۴,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۸۷
جمع |  |  |  | ۴۰,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۴۰,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۵۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۱۱ | ۷۲,۱۵۵ | ۳۲۳,۱۳۲ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۷۲,۱۵۵ | ۳۲۳,۱۳۲ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۵۶,۸۳۹ | ۱,۲۰۰,۱۹۷ | ۱,۲۵۷,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۷,۰۱۴ | ۱,۲۰۰,۰۲۲ | ۱,۲۵۷,۰۳۶
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۱ | ۸,۰۴۷ | ۱,۱۱۱,۹۷۲ | ۱,۱۲۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۰۴۷ | ۱,۱۱۱,۹۷۲ | ۱,۱۲۰,۰۱۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۵ | ۷۵۱,۱۵۴ | ۲۴,۳۳۱ | ۷۷۵,۴۸۵ | ۰ | ۱۲,۰۱۹ | ۹۷ | ۷۶۱,۲۷۴ | ۱۴,۲۱۱ | ۷۷۵,۴۸۵
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۵۶ | ۱۳۵,۴۴۴ | ۸۶,۹۰۹ | ۲۲۲,۳۵۳ | ۰ | ۱,۸۲۲ | ۵۷ | ۱۳۷,۸۳۰ | ۸۴,۵۲۳ | ۲۲۲,۳۵۳
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۹۸ | ۹۵۹,۳۷۶ | ۱۵,۲۳۱ | ۹۷۴,۶۰۷ | ۰ | ۱۲,۵۸۹ | ۹۹ | ۹۷۱,۹۴۷ | ۲,۶۶۰ | ۹۷۴,۶۰۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۵۹ | ۵۶۲,۰۵۱ | ۳۴۳,۹۶۳ | ۹۰۶,۰۱۴ | ۰ | ۱۴,۳۰۴ | ۶۲ | ۵۸۴,۷۰۵ | ۳۲۱,۳۰۹ | ۹۰۶,۰۱۴
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱
نسيم فاز(3) | مشهد-بلوار عصمتيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۱,۰۷۷ | ۰ | ۷۶۹,۲۷۵ | ۳,۹۳۴,۲۸۱ | ۴,۷۰۳,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۹,۶۷۹ | ۳,۹۳۳,۸۷۷ | ۴,۷۰۳,۵۵۶
پروژه موسوي قوچاني | مشهد- بلوار موسوي قوچاني | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۱۲۵,۱۶۹ | ۱۰۰ | ۷,۸۸۴ | ۱۲,۳۸۶,۳۶۰ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۹۰۸ | ۱۲,۳۷۹,۳۳۶ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴
جمع | [6 empty] | ۳,۷۰۹,۲۰۶ | ۱۹,۴۲۶,۳۷۶ | ۲۳,۱۳۵,۵۸۲ | ۰ | ۴۰,۷۳۴ |  | ۳,۷۳۰,۳۱۱ | ۱۹,۳۷۱,۰۴۲ | ۲۳,۱۰۱,۳۵۳