## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران ۱ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۳۸,۵۷۶ | ۳۷۱ | ۲۳۵ | ۸۷,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۷۶ | ۳۷۱ | ۲۳۵,۱۳۴,۷۷۱ | ۸۷,۲۳۵
جمع |  |  |  | ۳۸,۵۷۶ | ۳۷۱ | ۲۳۵ | ۸۷,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۷۶ | ۳۷۱ | ۲۳۵,۱۳۴,۷۷۱ | ۸۷,۲۳۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲۴,۷۴۶ | ۹۸ | ۱,۶۱۵,۹۷۵ | ۴۶۵,۲۳۷ | ۲,۰۸۱,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱,۳۵۵,۸۱۴ | ۷۲۵,۳۹۸ | ۲,۰۸۱,۲۱۲
المپيک/تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۶۰۸ | ۹۹ | ۲۰۵,۱۱۷ | ۱۷,۰۸۵ | ۲۲۲,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۰۶,۰۴۳ | ۱۶,۱۵۹ | ۲۲۲,۲۰۲
عتيق | تهران | تجاري/اداري | ۳۵ | متر مربع | ۱,۰۴۱ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۹,۷۷۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۸۷,۴۱۳ | ۹,۵۸۷ | ۹۷,۰۰۰
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۶۵ | متر مربع | ۵,۰۱۷ | ۴۱ | ۱,۳۷۹,۱۲۹ | ۱,۲۷۸,۷۴۵ | ۲,۶۵۷,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۱,۳۷۹,۴۴۹ | ۱,۲۷۸,۴۲۵ | ۲,۶۵۷,۸۷۴
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۲۵۲ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۴۰ | متر مربع | ۸,۷۴۷ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱,۱۰۲,۰۹۷ | ۱,۲۳۴,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۳۷,۵۹۳ | ۱,۰۹۶,۹۱۲ | ۱,۲۳۴,۵۰۵
ترنج شاهين شمالي | تهران | تجاري/مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۹,۶۱۴ | ۳۲ | ۳۳۶,۲۷۷ | ۲,۸۴۸,۷۲۳ | ۳,۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۳۶,۷۰۴ | ۲,۸۴۸,۲۹۶ | ۳,۱۸۵,۰۰۰
مراوريد | پرديس | تجاري | ۶۸ | متر مربع | ۴,۹۰۶ | ۸۹ | ۱۶۶,۷۲۳ | ۵۵,۲۷۷ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۱۶۸,۲۶۹ | ۵۳,۷۰۴ | ۲۲۱,۹۷۳
گلبرگ ۱ و ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۵,۷۶۷ | ۹۹ | ۹۲,۱۵۹ | ۴۲,۸۴۱ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۴,۳۱۷ | ۴۰,۶۸۳ | ۱۳۵,۰۰۰
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۳ | ۹۹ | ۴۹,۳۰۹ | ۲,۶۹۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۵۰,۱۰۱ | ۱,۸۹۹ | ۵۲,۰۰۰
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۱,۹۵۶ | ۹۹ | ۴۵,۷۵۸ | ۰ | ۴۵,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۵,۹۴۰ | ۰ | ۴۵,۹۴۰
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۸,۹۴۱ | ۸۸ | ۸۲,۵۹۶ | ۲۷,۴۰۴ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۸۴,۷۶۸ | ۲۵,۲۳۲ | ۱۱۰,۰۰۰
باران ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۷۵۸ | ۱۹ | ۳۷۰,۵۴۸ | ۱,۶۸۹,۴۵۳ | ۲,۰۶۰,۰۰۱ | ۳۷۱ | ۳۸,۵۷۶ | ۲۰ | ۳۹۵,۸۲۷ | ۱,۵۵۴,۵۹۵ | ۱,۹۵۰,۴۲۲
پروژه متروي تهران | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۵۱,۵۰۰ | ۳ | ۲۶۴,۹۳۷ | ۱۴,۹۰۳,۶۲۳ | ۱۵,۱۶۸,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۹۸,۹۱۸ | ۱۴,۴۹۰,۴۳۹ | ۱۴,۷۸۹,۳۵۷
سروستان ۲ - فاز۱ | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۱ | ۹۸ | ۲۶۳,۶۵۵ | ۱۷,۴۸۷ | ۲۸۱,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲۸۱,۶۷۰ | ۰ | ۲۸۱,۶۷۰
سپيدرود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۶۹۳ | ۵ | ۲۶,۸۸۴ | ۲۸۴,۲۱۶ | ۳۱۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۷,۳۷۸ | ۲۴۲,۲۴۲ | ۲۶۹,۶۲۰
کلانتري فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | انتظامي | ۰ | متر مربع | ۱,۶۵۲ | ۲۰ | ۱۲,۹۶۰ | ۶۷,۰۴۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۶,۴۹۹ | ۴۳,۵۰۱ | ۶۰,۰۰۰
آسمان پرديس فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | مسکوني | ۵۳ | متر مربع | ۶,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶,۴۹۹ | ۱,۴۹۲,۲۷۶ | ۱,۵۰۸,۷۷۵
بوستان زاينده رود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | اجتماعي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۶۷۹ | ۸۴,۶۸۰
بوستان سپيدرود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس فاز ۵ | اجتماعي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰ | ۹۹,۶۸۰ | ۹۹,۹۰۰
زاينده رود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۳۷ | ۲۸۲,۷۴۳ | ۲۸۵,۴۸۰
هراز فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهر جديد پرديس - فاز ۵ | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶,۵۲۸ | ۲۲۹,۲۹۲ | ۲۳۵,۸۲۰
مسجد فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | فرهنگي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۴,۷۹۹ | ۲۵۴,۸۰۰
بوستان هراز فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز۵ | اجتماعي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۹ | ۳۱,۱۵۱ | ۳۱,۳۶۰
جمع | [6 empty] | ۵,۲۶۱,۵۴۰ | ۲۲,۸۱۱,۶۸۹ | ۲۸,۰۷۳,۲۲۹ | ۳۷۱ | ۳۸,۵۷۶ |  | ۵,۱۲۲,۷۷۳ | ۲۴,۹۰۱,۶۹۲ | ۳۰,۰۲۴,۴۶۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰