## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۴۳ | ۱۷۸,۳۶۱ | ۵۵,۵۸۹ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۷۹,۶۱۵ | ۵۴,۳۳۵ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۸۰ | ۲۵۸,۵۳۲ | ۴,۷۲۵ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۲۶۰,۶۸۳ | ۲,۵۷۴ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۸۰ | ۴۹,۹۸۷ | ۶۲,۸۲۸ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۵۰,۴۰۵ | ۶۲,۴۱۰ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۸,۵۶۲ | ۶۱,۹۶۷ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۸,۷۹۵ | ۶۱,۷۳۴ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۹۱,۴۳۲ | ۶۵,۱۴۳ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۹۱,۷۹۷ | ۶۴,۷۷۸ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۶ | ۹۷,۳۵۴ | ۵۵,۰۵۴ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۹۸,۱۲۹ | ۵۴,۲۷۹ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۳ | ۷۳,۱۱۷ | ۲,۰۶۱,۶۸۳ | ۲,۱۳۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۷۷,۶۸۳ | ۲,۰۵۷,۱۱۷ | ۲,۱۳۴,۸۰۰
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۶۰ | ۲۲۹,۷۹۰ | ۱۲۳,۱۶۵ | ۳۵۲,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۲۳۴,۱۲۲ | ۱۱۸,۸۳۳ | ۳۵۲,۹۵۵
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۳ | ۲۹۴,۹۷۵ | ۵۸,۲۴۶ | ۳۵۳,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۳۱۸,۳۱۱ | ۳۴,۹۱۰ | ۳۵۳,۲۲۱
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۴۵ | ۱۲۵,۶۷۱ | ۲۶۸,۶۰۹ | ۳۹۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۱۴۶,۶۵۴ | ۲۴۷,۶۲۶ | ۳۹۴,۲۸۰
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۵۴ | ۶۴,۰۴۱ | ۱۷,۶۰۸ | ۸۱,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۶۶,۷۲۵ | ۱۴,۹۲۴ | ۸۱,۶۴۹
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۹۵ | ۸۶۹,۶۰۸ | ۴۷,۱۱۵ | ۹۱۶,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۸۷۸,۵۰۹ | ۳۸,۲۱۴ | ۹۱۶,۷۲۳
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۹ | ۱۹۰,۱۲۵ | ۱,۷۳۱,۹۹۵ | ۱,۹۲۲,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۹۷,۱۵۱ | ۱,۷۲۴,۹۶۹ | ۱,۹۲۲,۱۲۰
ستاره شهريور (قطعه 76-77) | کيش | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۱۹,۱۴۵ | ۱۱ | ۱۲۵,۹۱۶ | ۳۴,۱۹۹ | ۱۶۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۲۶,۱۴۶ | ۳۳,۹۶۹ | ۱۶۰,۱۱۵
نصر سيرجان | کرمان | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۱۶,۹۰۴ | ۶۳ | ۱۳۹ | ۱۹,۸۶۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۲۳۴ | ۱۹,۷۶۶ | ۲۰,۰۰۰
ستاره آذر (قطعه 81-82) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸,۵۸۵ | ۲ | ۷۸,۹۷۴ | ۳,۶۲۴,۲۲۶ | ۳,۷۰۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۹,۱۹۸ | ۳,۶۲۴,۰۰۲ | ۳,۷۰۳,۲۰۰
راين 2 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۴۱۶ | ۳ | ۱۴۲,۳۲۶ | ۷۱۵,۵۷۸ | ۸۵۷,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۵۲,۱۴۶ | ۷۰۵,۷۵۸ | ۸۵۷,۹۰۴
جمع | [6 empty] | ۲,۹۵۸,۹۱۰ | ۹,۰۰۷,۵۹۱ | ۱۱,۹۶۶,۵۰۱ | ۰ | ۰ |  | ۳,۰۴۶,۳۰۳ | ۸,۹۲۰,۱۹۸ | ۱۱,۹۶۶,۵۰۱