## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۵۳,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۱۲ | ۲۲۰ | ۲۳۹ | ۵۳,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۵۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۲۲۴,۹۶۵ | ۱,۱۷۴ | ۹۲,۷۰۳,۹۱۰ | ۲۷۳,۵۵۸ | ۴,۶۵۱ | ۵,۹۷۸ | ۲۲۹,۶۱۶ | ۱,۱۷۴ | ۹۲,۷۰۳,۹۱۰ | ۲۷۹,۵۳۶
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۲۲,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۴۸ | ۸,۶۵۵ | ۱۵,۶۲۵ | ۳۰,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۷۳
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۳,۴۵۱ | ۱۷۴ | ۱۷۶,۹۷۲,۰۱۴ | ۲۰,۵۸۸ | ۲۷,۳۵۸ | ۳۰,۹۷۵ | ۳۰,۸۰۹ | ۱۷۴ | ۱۷۶,۹۷۲,۰۱۴ | ۵۱,۵۶۳
جمع |  |  |  | ۳۰۳,۹۴۴ | ۱,۳۴۸ | ۲۶۹,۶۷۵,۹۲۴ | ۳۸۸,۵۰۶ | ۴۰,۸۸۴ | ۵۲,۸۱۷ | ۳۴۴,۸۳۸ | ۱,۳۴۸ | ۲۶۹,۶۷۵,۹۲۴ | ۴۴۱,۳۲۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۸۰ | ۹۰۴,۸۲۸ | ۲۴۳,۱۹۳ | ۱,۱۴۸,۰۲۱ | ۱۷۴ | ۳,۴۵۱ | ۸۳ | ۹۶۴,۱۴۵ | ۱۸۳,۸۷۶ | ۱,۱۴۸,۰۲۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۲۹ | ۱,۱۹۸,۲۵۰ | ۲,۱۷۹,۰۲۲ | ۳,۳۷۷,۲۷۲ | ۱,۱۷۴ | ۲۲۴,۹۶۵ | ۴۱ | ۱,۲۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۸۷,۶۸۰ | ۳,۳۷۷,۲۷۲
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۲۳ | ۴۰۱,۵۴۲ | ۱,۵۸۰,۹۰۰ | ۱,۹۸۲,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۴۰۲,۵۷۰ | ۱,۵۷۹,۸۷۲ | ۱,۹۸۲,۴۴۲
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۴۹ | ۶۶۰,۴۱۰ | ۸۷۷,۰۰۷ | ۱,۵۳۷,۴۱۷ | ۰ | ۲۲,۲۹۹ | ۵۱ | ۷۰۹,۶۴۴ | ۸۲۷,۷۷۳ | ۱,۵۳۷,۴۱۷
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۵۹ | ۴۴۴,۴۸۴ | ۴۲۳,۳۸۸ | ۸۶۷,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۴۸۴,۱۷۷ | ۳۸۳,۶۹۵ | ۸۶۷,۸۷۲
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۲۰ | ۱۰۰,۷۶۵ | ۴۱۱,۵۲۲ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱۰۸,۳۰۳ | ۴۰۳,۹۸۴ | ۵۱۲,۲۸۷
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۲۷ | ۱۵۹,۳۸۲ | ۴۲۶,۶۳۳ | ۵۸۶,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۱۸۵,۱۰۹ | ۴۰۰,۹۰۶ | ۵۸۶,۰۱۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۲۸ | ۱۷۲,۱۴۹ | ۴۳۴,۴۵۷ | ۶۰۶,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۸۵,۳۰۷ | ۴۲۱,۲۹۹ | ۶۰۶,۶۰۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۲ | ۱۹ | ۱۱۹,۲۴۶ | ۵۲۳,۷۹۷ | ۶۴۳,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۲۷,۹۰۱ | ۵۱۵,۱۴۲ | ۶۴۳,۰۴۳
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۹۹ | ۷۳۴,۷۰۳ | ۷,۸۹۷ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۵۳,۲۲۹ | ۹۳ | ۸۴۱,۷۵۰ | ۶۳,۳۵۸ | ۹۰۵,۱۰۸
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | متر مربع | ۸۳,۲۱۴ | ۰ | ۲۳,۱۴۷ | ۹,۴۹۹,۹۱۳ | ۹,۵۲۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۷۶ | ۹,۴۸۹,۵۸۴ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۶,۰۹۱,۴۳۱ | ۱۶,۶۵۵,۴۵۴ | ۲۲,۷۴۶,۸۸۵ | ۱,۳۴۸ | ۳۰۳,۹۴۴ |  | ۶,۵۰۴,۴۹۹ | ۱۶,۴۰۴,۸۹۴ | ۲۲,۹۰۹,۳۹۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰