## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بلوک مشارکتي A1 | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تالار و کافي شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بلوکهاي آپارتماني B1-B5 | مشهد | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بلوک مشارکتي A3 | مشهد | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
يک ويلاي باقي مانده قطعه يک | گلوگاه | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
فروشگاه | گلوگاه | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مغازه | گلوگاه | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير (درآمد اجاره واحدها) | مشهد | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۶۲۵
ساير (درآمد اجاره واحدها) | گلوگاه | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۱
تپه تفرجگاه | مشهد - کوهسنگي | گردشگري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۷۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۶۵۶ | ۶۱ | ۹۷,۴۲۳ | ۱۳۶,۶۸۸ | ۲۳۴,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۹۷,۷۸۸ | ۱۳۶,۳۲۳ | ۲۳۴,۱۱۱
بلوک مشارکتي A1 | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۰ | مترمربع | ۱۰,۵۱۳ | ۷۹ | ۳۰,۰۴۸ | ۱۸,۰۸۷ | ۴۸,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۳۰,۰۸۸ | ۱۸,۰۴۷ | ۴۸,۱۳۵
بلوکهاي آپارتماني B1-B5 | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۳,۴۳۱
بلوک مشارکتي A3 | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۴۰۳ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۱۱,۸۲۲
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۸۳ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۹۹
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۱۵۲ | ۱۰۰ | ۳۸,۵۹۷ | ۰ | ۳۸,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۸,۵۹۷ | ۰ | ۳۸,۵۹۷
تالار و کافي شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۸۰ | ۹۹ | ۹,۷۹۰ | ۵۰۰ | ۱۰,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹,۷۹۰ | ۵۰۰ | ۱۰,۲۹۰
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۸۲۹ | ۵ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۳۳,۰۰۵
يک ويلاي باقي مانده قطعه يک | گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸۸ | ۸۵ | ۱,۲۷۳ | ۵۰۰ | ۱,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱,۲۷۳ | ۵۰۰ | ۱,۷۷۳
فروشگاه | گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۲۲ | ۸۵ | ۳,۴۲۱ | ۵,۰۰۰ | ۸,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۳,۴۲۱ | ۵,۰۰۰ | ۸,۴۲۱
مغازه | گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۸۶۹ | ۰ | ۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۶۹ | ۰ | ۸۶۹
تپه تفرجگاه | مشهد - کوهسنگي | گردشگري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۰۰۰ | ۶۳ | ۲۱,۸۰۵ | ۳,۱۹۵ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۲۱,۹۹۶ | ۳,۰۰۴ | ۲۵,۰۰۰
ساير (درآمد اجاره واحدها) | مشهد | اقامتي | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير (درآمد اجاره واحدها) | گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲۶۱,۵۸۳ | ۱۶۳,۹۷۰ | ۴۲۵,۵۵۳ | ۰ | ۰ |  | ۲۶۲,۱۷۹ | ۱۶۳,۳۷۴ | ۴۲۵,۵۵۳