## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۴۴ | ۱۷۹,۶۱۵ | ۵۴,۳۳۵ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۷۹,۹۵۶ | ۵۳,۹۹۴ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۸۲ | ۲۶۰,۶۸۳ | ۲,۵۷۴ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۲۶۱,۰۴۰ | ۲,۲۱۷ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۸۴ | ۵۰,۴۰۵ | ۶۲,۴۱۰ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۵۰,۵۳۵ | ۶۲,۲۸۰ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۸,۷۹۵ | ۶۱,۷۳۴ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۸,۸۳۳ | ۶۱,۶۹۶ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۹۱,۷۹۷ | ۶۴,۷۷۸ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۹۱,۸۵۸ | ۶۴,۷۱۷ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۶ | ۹۸,۱۲۹ | ۵۴,۲۷۹ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۷ | ۹۸,۲۴۵ | ۵۴,۱۶۳ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۱۰ | ۷۷,۶۸۳ | ۲,۰۵۷,۱۱۷ | ۲,۱۳۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۷۷,۷۹۹ | ۲,۰۵۷,۰۰۱ | ۲,۱۳۴,۸۰۰
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۶۱ | ۲۳۴,۱۲۲ | ۱۱۸,۸۳۳ | ۳۵۲,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۲۴۰,۵۳۹ | ۱۱۲,۴۱۶ | ۳۵۲,۹۵۵
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۳ | ۳۱۸,۳۱۱ | ۳۴,۹۱۰ | ۳۵۳,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۳۲۵,۲۸۴ | ۲۷,۹۳۷ | ۳۵۳,۲۲۱
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۴۶ | ۱۴۶,۶۵۴ | ۲۴۷,۶۲۶ | ۳۹۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۱۶۰,۹۲۸ | ۲۳۳,۳۵۲ | ۳۹۴,۲۸۰
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۶۵ | ۶۶,۷۲۵ | ۱۴,۹۲۴ | ۸۱,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۷۸,۷۳۶ | ۱۴,۴۱۳ | ۹۳,۱۴۹
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۹۵ | ۸۷۸,۵۰۹ | ۳۸,۲۱۴ | ۹۱۶,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۸۹۵,۶۸۶ | ۲۱,۰۳۷ | ۹۱۶,۷۲۳
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۹ | ۱۹۷,۱۵۱ | ۱,۷۲۴,۹۶۹ | ۱,۹۲۲,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۹۷,۷۰۹ | ۱,۷۲۴,۴۱۱ | ۱,۹۲۲,۱۲۰
ستاره شهريور (قطعه 76-77) | کيش | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۱۹,۱۴۵ | ۱۲ | ۱۲۶,۱۴۶ | ۳۳,۹۶۹ | ۱۶۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۲۶,۳۴۶ | ۳۳,۷۶۹ | ۱۶۰,۱۱۵
نصر سيرجان | کرمان | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۱۶,۹۰۴ | ۶۴ | ۲۳۴ | ۱۹,۷۶۶ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۲۵۰ | ۱۹,۷۵۰ | ۲۰,۰۰۰
ستاره آذر (قطعه 81-82) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸,۵۸۵ | ۲ | ۷۹,۱۹۸ | ۳,۶۲۴,۰۰۲ | ۳,۷۰۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۹,۳۹۹ | ۳,۶۲۳,۸۰۱ | ۳,۷۰۳,۲۰۰
راين 2 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۴۱۶ | ۶ | ۱۵۲,۱۴۶ | ۷۰۵,۷۵۸ | ۸۵۷,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۷۷,۱۰۵ | ۶۸۰,۷۹۹ | ۸۵۷,۹۰۴
جمع | [6 empty] | ۳,۰۴۶,۳۰۳ | ۸,۹۲۰,۱۹۸ | ۱۱,۹۶۶,۵۰۱ | ۰ | ۰ |  | ۳,۱۳۰,۲۴۸ | ۸,۸۴۷,۷۵۳ | ۱۱,۹۷۸,۰۰۱