## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۲۷ | ۱۳۸ | ۲۶۶,۶۶۷,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰
مجتمع مسکوني سامان 3 ( جي شير ) | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۲۳,۱۴۰ | ۱۷۸ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۲۹۰ | ۳۳۳ | ۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۶۰
جمع |  |  |  | ۲۳,۱۴۰ | ۱۷۸ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۱۷ | ۴۷۱ | ۴۴۹,۹۶۷,۰۰۰ | ۹۷,۸۶۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۶۷ | ۱۰۰ | ۶۴,۴۹۷ | ۰ | ۶۴,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۴,۴۹۷ | ۰ | ۶۴,۴۹۷
زمين خيابان امام رضا | اصفهان | مسکوني - خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۱
منزل خيابان نيک پي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۱۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۱۵,۲۰۳
زمينهاي امير کبير-خورزوق | اصفهان | زراعی | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸
آپارتمان ميرزاي شيرازي | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۷ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا | کامپالا - افريقاي جنوبي | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۲۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰
ويلاي چادگان | چادگان اصفهان | ويلايي | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۸۵ | ۰ | ۲,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۸۵ | ۰ | ۲,۸۸۵
واحد تجاري چهارراه وفائي | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۸ | ۱۰۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۱,۵۲۱
زمين بعثت - ابوريحان | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷۳ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰
زمين چشمه توتي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۲۶ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۰۴ | ۰ | ۳۴,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۰۴ | ۰ | ۳۴,۳۰۴
زمينهاي اريسون | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۴۰
مجتمع مسکوني سامان 3 ( جي شير ) | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۹۳ | ۱۰۰ | ۱۳۴,۹۴۰ | ۰ | ۱۳۴,۹۴۰ | ۱۷۸ | ۲۳,۱۴۰ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۸۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۰۰
جمع | [6 empty] | ۲۹۵,۹۳۷ | ۰ | ۲۹۵,۹۳۷ | ۱۷۸ | ۲۳,۱۴۰ |  | ۲۷۲,۷۹۷ | ۰ | ۲۷۲,۷۹۷