## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهيد انصاري فاز ۲ مشارکتي قزوين | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | ۶۲ | متر مربع | ۴۵,۲۸۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
اميرکبير پ ث ۱۸۶۳/۲۵۴۳ | تهران | تجاري - اداري | ۰ | متر مربع | ۷۷۱ | ۱۰۰ | ۵,۰۳۳ | ۰ | ۵,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۰۳۴ | ۰ | ۵,۰۳۴
اقاقيا پ ث ۱۲۵/۳۶۵۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳ | کرج | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۱,۰۰۷ | ۱۰۰ | ۱۱,۹۹۲ | ۰ | ۱۱,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۹۹۷ | ۰ | ۱۱,۹۹۷
شهيد کرد ۱ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث ۴۵/۴۹۲ | تهران | تجاري / مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۲۶۰ | ۰ | ۹,۲۶۰
ميثاق | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۷۷۵ | ۱۰۰ | ۴,۹۶۷ | ۰ | ۴,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۹۸۳ | ۰ | ۴,۹۸۳
آزادگان ۳۰۵۲ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۹۷ | ۱۰۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۲۴۰ | ۰ | ۳,۲۴۰
آزادگان ۳۱۰۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۴,۴۲۴ | ۰ | ۲۴,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۳,۳۲۴ | ۰ | ۳۳,۳۲۴
آزادگان ۲۰۱۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۰۱ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۳۵۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۸
لادن پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۳۱ | ۰ | ۲,۷۳۱
حسيني ۲ پ ث ۳۵۲۶/۶۲۸۱۶ | تهران | مسکوني | ۵۳ | متر مربع | ۵۱۵ | ۱۰۰ | ۳,۷۴۰ | ۰ | ۳,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۰ | ۰ | ۴,۲۴۰
شادان پ ث ۲۹۹۳/۳۵۱۷ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۹ | ۱۰۰ | ۳,۴۲۷ | ۰ | ۳,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۶۲۸ | ۰ | ۳,۶۲۸
جنت آباد شمالي پ ث ۱۲۳/۱۹۱۹ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۰۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ماهان پ ث ۱۲۵/۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۹۴ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۳۴۱,۵۸۹
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰ | کرج | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۵,۶۱۲ | ۴۴ | ۲۲۰,۵۱۹ | ۰ | ۲۲۰,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۲۲۰,۵۱۹ | ۰ | ۲۲۰,۵۱۹
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹ | سلمانشهر مازندران | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵,۶۶۴ | ۹۲ | ۷,۴۱۱ | ۰ | ۷,۴۱۱ | ۳۳ | ۷۶۷ | ۹۳ | ۶,۷۸۸ | ۰ | ۶,۷۸۸
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۱۵ | ۵۵ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۹,۶۱۰ | ۰ | ۳۹,۶۱۰
دريا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۳۷۴/۲۰۸ | سلمانشهر مازندران | مسکوني | ۲۴ | متر مربع | ۳,۹۸۶ | ۶۵ | ۲۸,۵۶۹ | ۰ | ۲۸,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۲۸,۷۱۸ | ۰ | ۲۸,۷۱۸
چهارباغ جنت آباد پ ث ۱۲۳/۵۴۸ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۲۴ | ۱۰۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۵۷۶ | ۰ | ۲,۵۷۶
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۸۲۱ | ۱۰۰ | ۳۴۰ | ۰ | ۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۲۰ | ۰ | ۷۲۰
شهيد افتخاري پ ث ۳۵۲۶/۳۰۴۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۰ | ۲۱ | ۶۸,۷۰۰ | ۰ | ۶۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۶۸,۷۰۰ | ۰ | ۶۸,۷۰۰
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۹۳۳ | ۵۶ | ۷۵,۰۵۹ | ۰ | ۷۵,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۷۵,۰۶۰ | ۰ | ۷۵,۰۶۰
کوهک نسيم ۱۰ پ ث ۱۲۱۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸۸۵ | ۱ | ۶۱,۹۳۵ | ۰ | ۶۱,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۲,۴۴۷ | ۰ | ۶۲,۴۴۷
پيامبر شرقي پ ث ۲۴۴۸/۱۲۶ | تهارن | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۱۸۰,۵۱۹ | ۰ | ۱۸۰,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۵۱۹ | ۰ | ۱۸۰,۵۱۹
ميناي نياوران | تهران | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸,۹۴۲ | ۵۹ | ۳۵,۸۲۷ | ۰ | ۳۵,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۳۶,۰۷۳ | ۰ | ۳۶,۰۷۳
برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱۰۰ | ۱۳,۲۵۴ | ۰ | ۱۳,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۴۵۴ | ۰ | ۱۴,۴۵۴
چمران | کرج | تجاري-اداري-خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۴۶۵ | ۸۲ | ۶۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۶۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۶۵۳,۹۴۶ | ۰ | ۶۵۳,۹۴۶
کرج ۲۳۸۰۰ | کرج | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۵,۳۰۳ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۱۶ | ۰ | ۳۴,۳۱۶ | ۱,۱۰۶ | ۳۴,۳۱۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹،۲۰،۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۱ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۲۶۶ | ۱۰۰ | ۶,۴۴۴ | ۰ | ۶,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۶۳۴ | ۰ | ۳۹,۶۳۴
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۷۲ | ۵۵ | ۲۰۳,۶۸۴ | ۰ | ۲۰۳,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۲۰۳,۶۹۵ | ۰ | ۲۰۳,۶۹۵
ولنجک ۱۵ پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۳۵۹ | ۹۵ | ۱۸۱,۹۶۶ | ۰ | ۱۸۱,۹۶۶ | ۲۷ | ۱۰,۱۳۸ | ۹۶ | ۱۷۱,۸۲۸ | ۰ | ۱۷۱,۸۲۸
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹ | تهران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۹۸ | ۰ | ۶۵۷,۰۳۱ | ۰ | ۶۵۷,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۷,۰۳۱ | ۰ | ۶۵۷,۰۳۱
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۴۱ | ۱۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۸۷۶ | ۰ | ۹,۸۷۶
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵۸,۱۶۲ | ۷۱ | ۵۰۰,۸۹۰ | ۰ | ۵۰۰,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۵۰۱,۳۷۴ | ۰ | ۵۰۱,۳۷۴
ششگلان | تبريز | تجاري-اداري-اقامتي | ۴۰ | متر مربع | ۳,۸۳۰ | ۶۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۶۲,۱۶۶ | ۰ | ۶۲,۱۶۶
آذران پ ث ۱۰/۳۱۷۰ | تبريز | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۴,۴۷۴ | ۱۰۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۹,۷۳۶
چهارباغ | اصفهان | تجاري | ۰ | متر مربع | ۶,۲۶۵ | ۹۷ | ۲۷۷,۹۹۰ | ۰ | ۲۷۷,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۸۰,۵۲۶ | ۰ | ۲۸۰,۵۲۶
طيب | اصفهان | مسکوني-تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۵ | ۹۳ | ۶۷,۵۴۳ | ۰ | ۶۷,۵۴۳ | ۴۴۵ | ۷۵,۷۳۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سروش ۶۰۰ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۴۴۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶
اهواز ۲۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۱,۳۹۸ | ۷۴ | ۳۲,۵۷۶ | ۰ | ۳۲,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۳۲,۹۴۳ | ۰ | ۳۲,۹۴۳
اهواز ۹۳۷ | اهواز | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۸۴۲ | ۷۱ | ۴۱,۱۵۴ | ۰ | ۴۱,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۴۱,۱۸۵ | ۰ | ۴۱,۱۸۵
آتيه | تهران | تجاري - خدماتي - تفريحي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۲۳ | ۱۶ | ۲,۶۱۵,۸۹۲ | ۰ | ۲,۶۱۵,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲,۶۱۷,۳۰۰ | ۰ | ۲,۶۱۷,۳۰۰
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۱۴۴ | ۴ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۵۵۵
رنجيريان | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۰۵۸ | ۳۱ | ۱۵۷,۱۷۳ | ۰ | ۱۵۷,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۲۳۰,۶۸۶ | ۰ | ۲۳۰,۶۸۶
اهواز ۷۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۳,۲۳۸ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۲۹ | ۰ | ۱۷,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۳۴ | ۰ | ۱۷,۰۳۴
طاهرخاني | تهران | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۴,۰۰۰ | ۷۹ | ۶۶,۱۹۳ | ۰ | ۶۶,۱۹۳ | ۱۷۵ | ۲۳,۹۲۴ | ۸۲ | ۴۲,۳۶۴ | ۰ | ۴۲,۳۶۴
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۹۴ | ۹۸ | ۸۳,۸۹۱ | ۰ | ۸۳,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۴,۰۱۰ | ۰ | ۸۴,۰۱۰
جنت آباد جنوبي پ ث ۲۳/۱۶۷۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵۹۳ | ۸۶ | ۸۹,۳۹۹ | ۰ | ۸۹,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۸۹,۳۹۹ | ۰ | ۸۹,۳۹۹
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت | مشهد | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۵۶۲ | ۰ | ۱۵,۱۰۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۰۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۳
مشارکتي قزوين فاز ۱ | قزوين | تجاري/اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۹۵ | ۱۰۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۳,۸۲۱
مجيديه پ ث ۴۶/۸۴۸- ۴۶/۸۵۱ | تهران | مسکوني-اداري | ۴۴ | متر مربع | ۲,۲۳۵ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۹۸ | ۰ | ۱۹,۳۹۸
محمد علي جناح ۲۳۹۵/۹۰۷۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۱۰۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۷۱
فرمانيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۷۱۷ | ۱۰۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۷ | ۰ | ۱,۰۰۷
سهيل هروي | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۷۳۲ | ۱۰۰ | ۳,۳۸۴ | ۰ | ۳,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۳۸۴ | ۰ | ۳,۳۸۴
رزين نشنال | تهران | مسکوني - تجاري | ۳۹ | متر مربع | ۱۶,۲۶۱ | ۱۰۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۱,۲۵۷
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰۰ | ۱۱۵,۱۹۵ | ۰ | ۱۱۵,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۵,۱۹۵ | ۰ | ۱۱۵,۱۹۵
رسالت، اراضي سيس آباد | مشهد | تجاري - مسکوني | ۸۵ | متر مربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳ | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۶۷۱ | ۰ | ۵,۶۷۱
ايل گلي | تبريز | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۴۷,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۱۷,۳۸۴ | ۰ | ۱۷,۳۸۴ | ۵۴۷ | ۱۷,۳۸۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
دکتر حسابي | اصفهان | تجاري - اداري | ۵۳ | متر مربع | ۱,۲۳۹ | ۱۰۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸
اهواز ۲۲۰۹ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۵ | متر مربع | ۱,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۲,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۲۹۲ | ۰ | ۲,۲۹۲
اهواز ۱۹۷۶ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۱ | متر مربع | ۲,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۶,۷۱۶ | ۰ | ۶,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۷۱۶ | ۰ | ۶,۷۱۶
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰ | تهران | مسکوني | ۵۲ | متر مربع | ۴,۷۷۸ | ۳۷ | ۱۴۸,۵۱۶ | ۰ | ۱۴۸,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۴۸,۵۱۶ | ۰ | ۱۴۸,۵۱۶
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱ | تهران | مسکوني | ۷۷ | متر مربع | ۳,۱۴۷ | ۰ | ۱۸۴,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۱۴
مشهد بستان | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۹۱ | ۱۰ | ۱۱,۱۳۵ | ۰ | ۱۱,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۹,۵۳۴ | ۰ | ۱۹,۵۳۴
شهران پ ث ۱۳۲۲/۲۸۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۰۶۱ | ۸۵ | ۶۵,۵۷۳ | ۰ | ۶۵,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۶۵,۶۱۵ | ۰ | ۶۵,۶۱۵
تبريز حافظ پ ث ۱۲۳۰/۲۲ | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱۳ | ۲۴ | ۲۳,۴۱۵ | ۰ | ۲۳,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۲۳,۷۳۱ | ۰ | ۲۳,۷۳۱
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵ | اهواز-کيانپارس | تجاري / مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۶,۳۶۴ | ۰ | ۱۱۱,۰۰۳ | ۰ | ۱۱۱,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۰۰۳ | ۰ | ۱۱۱,۰۰۳
سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷۴۰ | ۰ | ۹۷,۵۶۴ | ۰ | ۹۷,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۹۸,۶۳۲
حصاري ميرداماد پ ث ۳۱۰۴/۴۳۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۶۲۹ | ۱۶ | ۱۴۸,۸۴۲ | ۰ | ۱۴۸,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۶۳,۶۸۰ | ۰ | ۱۶۳,۶۸۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶ | کرج | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۲۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۴۸ | ۰ | ۲۴۲,۰۴۸ | ۶۲۲ | ۲۰۱,۷۰۷ | ۱۰۰ | ۴۰,۳۴۱ | ۰ | ۴۰,۳۴۱
کامرانيه پ ث ۲/۱۳۷۴ | تهران | فضاي سبز | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تير پلاک ۳۲۴/۳۵۴۲ محموديه | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۰۰۳ | ۳۶ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰
قنات دو پ ث ۳۱/۷۳۵ | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۶۱ | ۰ | ۸۰,۸۲۰ | ۰ | ۸۰,۸۲۰ | ۶۶۱ | ۸۰,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
شکوفه يک پ ث ۵/۸۱۴ | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۸۰۳ | ۰ | ۵۱۰,۸۱۳ | ۰ | ۵۱۰,۸۱۳ | ۲,۸۰۳ | ۵۱۰,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
شکوفه دو پ ث ۲/۸۱۴ | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۸۰۳ | ۰ | ۶۰۰,۴۴۴ | ۰ | ۶۰۰,۴۴۴ | ۲,۸۰۳ | ۶۰۰,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ياقوت پلاک ۵/۱۵۵۰ | شهر ري | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۵۸۱ | ۰ | ۱۹۵,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۵۸۱ | ۰ | ۱۹۵,۵۸۱
هلستان پلاک ۶/۵۵۳ | نوشهر | زمين | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۱۸۰ | ۰ | ۱۳۸,۱۸۰ | ۴,۲۳۰ | ۱۳۸,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱۱,۴۵۴,۱۱۳ | ۰ | ۱۱,۴۵۴,۱۱۳ | ۱۳,۴۵۲ | ۱,۶۹۴,۲۲۷ |  | ۹,۹۲۸,۷۵۹ | ۰ | ۹,۹۲۸,۷۵۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰