## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۶,۳۳۱ | ۱۲ | ۱,۳۵۶,۶۶۶,۶۶۶ | ۱۵,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۶,۳۳۱ | ۱۲ | ۱,۳۵۶,۶۶۶,۶۶۶ | ۱۵,۹۵۴
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۱۰,۹۰۵ | ۱۳۴ | ۶۷۲,۷۹۱,۰۴۴ | ۲۸,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۳,۴۱۲ | ۱۳۴ | ۶۷۲,۷۹۱,۰۴۴ | ۲۶,۷۰۸
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۵۴
جمع |  |  |  | ۱۷,۲۳۶ | ۱۴۶ | ۲,۰۲۹,۴۵۷,۷۱۰ | ۴۴,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۵,۶۹۷ | ۱۴۶ | ۲,۰۲۹,۴۵۷,۷۱۰ | ۷۴,۱۱۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۶۹۳ | ۹۸ | ۸۵۳,۵۰۰ | ۵۸,۰۲۸ | ۹۱۱,۵۲۸ | ۱۲ | ۶,۳۳۱ | ۹۸ | ۹۰۳,۸۱۷ | ۷,۷۱۱ | ۹۱۱,۵۲۸
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۳۱ | ۲۶۵,۲۶۳ | ۱,۲۵۸,۹۰۸ | ۱,۵۲۴,۱۷۱ | ۱۳۴ | ۱۰,۹۰۵ | ۳۲ | ۳۳۴,۶۹۴ | ۱,۱۸۹,۴۷۷ | ۱,۵۲۴,۱۷۱
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۳۹ | ۲۱۵,۸۴۸ | ۸۳۸,۳۶۳ | ۱,۰۵۴,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۵۴,۵۹۸ | ۷۹۹,۶۱۳ | ۱,۰۵۴,۲۱۱
جمع | [6 empty] | ۱,۳۳۴,۶۱۱ | ۲,۱۵۵,۲۹۹ | ۳,۴۸۹,۹۱۰ | ۱۴۶ | ۱۷,۲۳۶ |  | ۱,۴۹۳,۱۰۹ | ۱,۹۹۶,۸۰۱ | ۳,۴۸۹,۹۱۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
طي مهر ماه سال جاري يک واحد از پروژه فيروزه به مساحت۴۱ متر مربع و به بهاي ۵۵۷۵۳ ميليون ريال بفروش رفته که با توجه به قدرالسهم شرکت زاينده رود به ميزان ۲۹.۲% در پروژه مزبور ، سهم شرکت ۱۲ متر مربع به مبلغ ۱۶.۲۸۰ ميليون ريال مي باشد و با توجه به ميزان پيشرفت فيزيکي ۹۸% ، درآمد موثر تحقق يافته از بابت فروش مزبور مبلغ ۱۵۹۵۴ ميليون ريال خواهد بود.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰