## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان | اداري | متر مربع | ۵,۰۱۰ | ۱۰۳ | ۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۱۰ | ۱۰۳ | ۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵ | ۳۵,۰۰۰
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۷۴ | ۲۴ | ۱,۶۰۵,۶۱۷,۲۴۸ | ۴۰,۸۳۲
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۲۸,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۶۹۵ | ۲۸,۲۷۲ | ۰ | ۶۱,۲۶۳ | ۲۷۴ | ۷۰۸,۹۴۴,۲۶۲ | ۱۳۱,۳۰۰
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۵,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۷,۶۵۷ | ۵,۸۸۸ | ۷,۶۵۷ | ۳۵,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۹۴۶
جمع |  |  |  | ۳۹,۱۷۰ | ۱۰۳ | ۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵ | ۹۳,۳۵۲ | ۳۴,۱۶۰ | ۷,۶۵۷ | ۱۱۵,۵۷۷ | ۴۰۱ | ۲,۶۵۴,۳۶۷,۳۳۵ | ۲۵۳,۰۷۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۶۹۳ | ۹۹ | ۹۰۴,۳۹۷ | ۷,۱۳۱ | ۹۱۱,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۰۷,۰۹۳ | ۴,۴۳۵ | ۹۱۱,۵۲۸
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۳۳ | ۳۳۵,۸۷۵ | ۱,۱۸۸,۲۹۶ | ۱,۵۲۴,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۳۴۴,۵۲۷ | ۱,۱۷۹,۶۴۴ | ۱,۵۲۴,۱۷۱
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۴۴ | ۲۶۲,۲۳۸ | ۷۹۱,۹۷۳ | ۱,۰۵۴,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۲۸۳,۱۴۱ | ۷۷۱,۰۷۰ | ۱,۰۵۴,۲۱۱
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد | شهرکرد | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷۷,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۵ | ۳,۰۸۲,۰۱۹ | ۳,۰۸۲,۶۱۴
اداري والاگهر | يزد | اداري | ۷۳ | متر مربع | ۷,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۳ | ۱,۹۰۵,۲۹۱ | ۱,۹۰۶,۱۹۴
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۱۰۳ | ۵,۰۱۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۴۴,۰۱۰ | ۱,۹۸۷,۴۰۰ | ۳,۵۳۱,۴۱۰ | ۱۰۳ | ۵,۰۱۰ |  | ۱,۵۷۷,۷۵۹ | ۶,۹۴۲,۴۵۹ | ۸,۵۲۰,۲۱۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- يک واحد از پروزه خواجه نظام الملک در سنوات قبل با عمليات پيمانکاري ساخت و اجراي پله برقي پروژه فيروزه توسط شرکت پايدار سازه قرن تهاتر گرديده بود که به دليل تغيير شرايط قرارداد به نرخ واگذاري بالغ بر ۵.۰۱۰ ميليون ريال به شرکت عودت و طي ماه جاري به مبلغ ۳۵.۰۰۰ ميليون ريال به فروش رسيد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰