## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۲۵,۴۸۷ | ۲۲۵ | ۹۲,۵۲۴,۴۴۴ | ۲۱,۸۶۶ | ۳۱,۹۳۹ | ۲۶,۶۹۰ | ۵۷,۴۲۶ | ۳۶۷ | ۷۵,۷۱۶,۶۲۱ | ۴۸,۵۵۶
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۱۷,۱۹۹ | ۱۱۴ | ۲۳۳,۹۶۴,۹۱۲ | ۲۹,۹۱۹ | ۸,۶۶۲ | ۱۱,۲۹۴ | ۲۵,۸۶۱ | ۱۱۴ | ۲۳۳,۹۶۴,۹۱۲ | ۴۱,۲۱۳
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۸۹ | ۱۶,۰۵۲ | ۱۲,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۵۲
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۳۵,۴۸۵ | ۲۴۲ | ۹۹,۳۹۲,۶۱۹ | ۴۳,۰۱۹ | ۳۱,۷۰۵ | ۳۶,۶۱۶ | ۶۷,۱۹۰ | ۴۰۵ | ۹۶,۵۹۰,۱۲۳ | ۷۹,۶۳۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۳۲,۵۱۴ | ۲۰۹ | ۲۴۰,۳۸۲,۷۷۵ | ۵۰,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۱۴ | ۲۰۹ | ۲۴۰,۳۸۲,۷۷۵ | ۵۰,۲۴۰
جمع |  |  |  | ۱۱۰,۶۸۵ | ۷۹۰ | ۶۶۶,۲۶۴,۷۵۰ | ۱۴۵,۰۴۴ | ۸۴,۸۹۵ | ۹۰,۶۵۲ | ۱۹۵,۵۸۰ | ۱,۰۹۵ | ۶۴۶,۶۵۴,۴۳۱ | ۲۳۵,۶۹۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۱۲ | ۷۲,۵۲۷ | ۳۲۲,۷۶۰ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۷۲,۷۱۰ | ۳۲۲,۵۷۷ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۵۷,۱۷۷ | ۱,۱۹۹,۸۵۹ | ۱,۲۵۷,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۷,۵۱۱ | ۱,۱۹۹,۵۲۵ | ۱,۲۵۷,۰۳۶
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۱ | ۸,۰۶۱ | ۱,۱۱۱,۹۵۸ | ۱,۱۲۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۳۱۹ | ۱,۱۱۱,۷۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۱۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۹ | ۷۷۰,۳۸۳ | ۵,۱۰۲ | ۷۷۵,۴۸۵ | ۲۲۵ | ۲۵,۴۸۷ | ۹۹ | ۷۸۳,۴۰۳ | ۴,۰۸۳ | ۷۸۷,۴۸۶
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۶۱ | ۱۴۶,۷۹۹ | ۷۵,۵۵۴ | ۲۲۲,۳۵۳ | ۱۱۴ | ۱۷,۱۹۹ | ۶۷ | ۱۵۸,۷۶۱ | ۶۳,۵۹۲ | ۲۲۲,۳۵۳
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۹۹ | ۹۹۳,۸۸۶ | ۱۰,۷۲۱ | ۱,۰۰۴,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۹۳,۸۸۶ | ۱۰,۷۲۱ | ۱,۰۰۴,۶۰۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۶۴ | ۶۰۰,۷۹۷ | ۳۰۵,۲۱۷ | ۹۰۶,۰۱۴ | ۲۴۲ | ۳۵,۴۸۵ | ۶۸ | ۶۳۷,۹۲۱ | ۲۶۸,۰۹۳ | ۹۰۶,۰۱۴
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۲۰۹ | ۳۲,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱
نسيم فاز(3) | مشهد-بلوار عصمتيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۱,۰۷۷ | ۰ | ۷۷۰,۸۱۹ | ۳,۹۳۲,۷۳۷ | ۴,۷۰۳,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۹۰,۳۴۵ | ۳,۹۱۳,۲۱۱ | ۴,۷۰۳,۵۵۶
پروژه موسوي قوچاني | مشهد- بلوار موسوي قوچاني | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۱۲۵,۱۶۹ | ۰ | ۱۴,۹۰۸ | ۱۲,۳۷۹,۳۳۶ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۹ | ۱۲,۳۷۹,۰۳۵ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴
جمع | [6 empty] | ۳,۷۸۸,۱۰۹ | ۱۹,۳۴۳,۲۴۴ | ۲۳,۱۳۱,۳۵۳ | ۷۹۰ | ۱۱۰,۶۸۵ |  | ۳,۸۷۰,۸۱۷ | ۱۹,۲۷۲,۵۳۷ | ۲۳,۱۴۳,۳۵۴